###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### АЛАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| Р Е Ш Е Н И Е |
| --- |
| 6 февраля 2015 года | № 54/344 |

п. Кутулик

О календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению  выборов главы муниципального образования  «Аляты» 26 апреля 2015 года

Руководствуясь Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  заслушав проект календарного плана по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Аляты»,

Аларская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Аляты» 26 апреля 2015 года  (прилагается).

2.  Контроль за выполнением плана возложить на председателя Аларской территориальной избирательной комиссии Н.И.Нефедьева.

Председатель комиссии						Н.И.Нефедьев

Секретарь комиссии							А.П.Артемцева

##### Приложение

к решению Аларской территориальной избирательной комиссии

от 6 февраля 2015 года № 54/344

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования «Аляты»

День голосования – 26 апреля 2015 года

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования.

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

Решение Думы муниципального образования «Аляты» «О назначении выборов главы МО «Аляты» опубликовано 5 февраля 2015 года в газете «Аларь»  № 4

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 12 Закона) | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования | Не ранее 25.01.2015г. | Дума МО «Аляты» |
|  |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 04.02.2015г. |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | 05.02.2015 г. | Дума МО «Аляты» |
| 3 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом МО (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 14.02.2015г. | ТИК |
| 4 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного срока ( ч. 3 ст. 11 Закона) |  | ТИК |
| 5 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | Дума МО «Аляты» или ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 16.03.2015г. | ИО главы МО «Аляты» |
| 7 | Доведение до сведений избирателей информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 7 ст. 21 Закона) | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем 24.04.2015г. | ТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | ИО главы МО «Аляты» |
| 9 | Установление формы списка избирателей (ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 14.04.2015г. | ТИК |
| 10 | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 14.04.2015г. | ТИК |
| 11 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 24.04.2015г. | УИК |
| 12 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 14.04.2015г. | ТИК |
| 13 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | С учетом необходимого обеспечения досрочного голосования избирателей 14.04.2015г. | ТИК |
| 14 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | С 15.04.2015г. | УИК |
| 15 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 25.04.2015г. | УИК |
| 16 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 25.04.2015г. | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 17 | Назначение кандидатом членов ТИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат на должность главы, |
| 18 | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 19 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК |
| 20 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 21 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения (ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с предоставлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО |  | Избирательное объединение |
| 22 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение |
| 23 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение трех дней со дня поступления в ТИК установленных документов |  | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 24 | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и до 18 часов по местному времени 11.03.2015 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 25 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидата (ч. 4 ст. 52 Закона) | За 45 дней до дня голосования | До 11.03.2015г. | Избирательные объединения |
| 26 | Предоставление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата (ч. 5 ст. 52) | За 45 дней до дня голосования | До 11.03.2015г. | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно |  | ТИК |
| 28 | Сбор подписей в поддержку кандидата (ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК |  | Кандидат |
| 29 | Представление избирательных документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее 18 часов 16.03.2015г. | Кандидат |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 31 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 32 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК |
| 33 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ТИК |
| 34 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ТИК |
| 35 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата |  | ТИК |
| 36 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК |
| 37 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 10.04.2015г. | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 38 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 39 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов |  | ТИК |
| 40 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 41 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 20.04.2015г., а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 24.04.2015г. | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 42 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления |  | ТИК |
| 43 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 20.04.2015г. | Избирательное объединение |
| 44 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения |  | ТИК |
| 45 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 46 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 73 Закона) Публикация указанного перечня (ч. 6 ст. 73 Закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов | Не позднее 10.02.2015 г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации ТИК |
| 47 | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Прекращается в ноль часов по местному времени 25.04.2015г. | Кандидаты |
| 48 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 76 Закона) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Начинается с 28.03.2015г. и прекращается в ноль часов по местному времени 25.04.2015г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 49 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | 07.03.2015г. | Редакция газеты «Аларь» |
| 50 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | До 28.03.2015 г. | ТИК |
| 51 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем (ч. 6 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 26.03.2015г. | Редакция газеты «Аларь» |
| 52 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 26.03.2015г. | Редакция газеты «Аларь» |
| 53 | Сообщение редакции «Аларь» об отказе от использования печатной площади (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала, а если опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |
| 54 | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 55 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | До предоставления печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 56 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 06.04.2015г. | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 57 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (ч. 6 ст. 80 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
| 58 | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
| 59 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК |
| 60 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 7.03.2015 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч. 4 ст. 81 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидат |
| 62 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 26.03.2015г. | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 63 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч. 3 ст. 72 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 21.04.2015 по 26.04.2015г. | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 64 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее -14.02.2015 г. | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов: |
| 65 | УИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 31.03.2015г. | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов: |
| 66 | УИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 06.05.2015г. | В ТИК |
| 67 | ТИК (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов |  | В Думу МО «Аляты» и СМИ |
| 68 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 69 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат |
| 70 | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей на день назначения выборов в едином избирательном округе при проведении выборов главы МО, не превышает 5000 человек (ч. 1 ст. 84) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат |
| 71 | Открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
| 72 | Предоставление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Филиалы Сберегательного банка РФ – в ТИК |
| 73 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 74 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка РФ по представлению ТИК |
| 75 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования |  | ТИК |
| 76 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
| 77 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 2, 3 ст. 89 Закона): |
| 78 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 79 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 80 | Передача копии финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ТИК |
| 81 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидат |
| 82 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 25.06.2015г. | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| 83 | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 84 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 05.04.2015г. | ТИК |
| 85 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 05.04.2015г. | ТИК |
| 86 | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению ТИК |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 87 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | ТИК |
| 88 | Передача избирательных бюллетеней в УИК для досрочного голосования (п.13 ст. 63 Федерального закона № 67- ФЗ) | Не позднее чем за 1 день до дня с которого начинается период досрочного голосования | Не позднее 13.04.2015 г | ТИК |
| 89 | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 24.04.2015г. | ТИК |
| 90 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 15.04.2015г. | УИК |
| 91 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 92 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 93 | Определение графика работы участковой избирательной комиссии для досрочного голосования, его размещение в сети «Интернет» в СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94, ч 3 ст. 941 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | Не позднее 04.04.2015 г. | ТИК, УИК |
| 94 | Проведение досрочного голосования избирателей на всех избирательных участках (ч. 1, ст. 941 Закона) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 15.04.2015г. по 25.04.2015г. | УИК |
| 95 | Проведение голосования (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 26.04.2015г. с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 96 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 97 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
| 98 | Определение результатов выборов главы МО «Аляты» (ч. 1 ст. 101 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 01.05.2015г. | ТИК |
| 99 | Направление в СМИ данных о результатах выборов (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов |  | ТИК |
| 100 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой МО (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов |  | ТИК |
| 101 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО |  | Кандидат, избранный главой МО |
| 102 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов. (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 26.05.2015г. | ТИК |
| 103 | Регистрация избранного главы МО и выдача удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО |  | ТИК |
| 104 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 25.06.2015г. | ТИК |
| 105 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах выборов главы МО (ч. 13 ст. 101, ч. 18 ст. 104, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов |  | ТИК |
| 106 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | ТИК, УИК |