**Территориальное общественное самоуправление**

**«Пионер» (п.Ангарский ул.Урицкого д.1-6; ул.Юбилейная, д.1-10; ул.Механизаторская, д.1-д.20, муниципальное образование «Ангарский», Аларский район, Иркутская область)**

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**«СТАДИОН ЧЕРЕЗ ДОРОГУ»**

**Руководитель проекта: председатель территориального общественного самоуправления «Пионер» Тумакова О.Н.**

**Адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский, ул.Урицкого, д.2 кв.1**

**Телефон: 89041119641**



**2020 год**

**Проект территориального общественного самоуправления «Пионер» п.Ангарский Аларского района Иркутской области**

**«Стадион через дорогу»**

**Раздел I. Общая информация**

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление «Пионер», п.Ангарский, муниципальное образование «Ангарский», Аларский район, Иркутская область.

1. Наименование проекта

«Стадион через дорогу».

1. Дата начала реализации проекта

01 мая 2020 года.

1. Дата окончания реализации проекта

31 октября 2020 года.

1. Территория реализации проекта

Проект будет реализован на территории ул.Урицкого д.1-д.6; ул.Юбилейная, д.1-д.10, ул.Механизаторская д.1-д.20 п.Ангарский.

1. Охват населения

Планируется привлечь для реализации проекта 62 жителя, входящих в состав ТОСа, из них 5 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

1. Использование механизмов волонтерства.

При этом также планируется привлечение сил волонтерского движения: волонтерский отряд «Волна» в количестве 15 человек.

1. Использование благотворительности

Планируется использование благотворительных средств в 74025 (семидесяти четырех тысяч двадцати пяти) рублей.

1. Социальное партнерство

В рамках социального партнерства планируется участие ООО «Ангара», ИП Манукян Г.С., КФХ Мутина Б.А..

1. Информационная поддержка проекта

Информационная поддержка проекта, которая позволит наиболее эффективно донести основные идеи проекта и максимально охватить целевую аудиторию, будет осуществляться посредством социальных сетей. Создана группа в приложении для смартфонов Вайбере, в которую входят 100% членов ТОС «Пионер». Все объявления и сам проект планируется разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент», также посредством печатного средства массовой информации «Ангарский вестник» и муниципальной газеты «У реки, у Ангары».

1. Общая стоимость проекта

Общая стоимость проекта составляет 247929 (двести сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей.

1. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта

Сумма, запрашиваемая на реализацию социального проекта «Стадион через дорогу» из бюджета – 125 тысяч рублей.

**Раздел II. Сведения о проекте**

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Муниципальное образование «Ангарский» – одно из красивейших и благополучных по экономическим показателям сельских поселений Аларского района. Центральная усадьба п.Ангарский располагается на живописном берегу реки Ангары. У нас нет массового оттока населения, наоборот, за последние три года приехало несколько семей с детьми. В средней школе обучается 124 ученика, детский сад посещают 33 воспитанника, есть очередь на место в детский сад.

У нас очень хорошая молодежь: среди них нет наркоманов, они ведут здоровый образ жизни, стремятся заниматься спортом. **И вот здесь возникает проблема:** в поселке нет условий для занятий спортом. Спортивный зал школы уже два года закрыт по решению Аларского районного суда, стадиона при школе нет, так как школа вот уже 30 лет располагается в приспособленных помещениях. Дети самостоятельно соорудили футбольное поле, на котором играют в футбол, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью.

Причины проблемы: недостаток финансирования, нехватка денежных средств в районном и поселенческом бюджете.

Поэтому хотелось бы, чтобы в поселке появилось место для занятий спортом, чтобы ребята могли заниматься на тренажерах, готовить себя к сдаче нормативов ГТО, укреплять свое физическое здоровье. К ним с желанием присоединится и взрослое население, проживающее в поселке. Это, несомненно, будет способствовать снижению уровня заболеваемости населения, укреплению института семьи, возрождению духовно-нравственных традиций семейных отношений, популяризации среди жителей нашего поселка здорового образа жизни, созданию условий для развития спорта.

Тем более, что в 2012 году жители улицы Урицкого, еще не будучи объединенными в ТОС, своими силами огородили земельный участок. Администрация выделила для этих целей пиломатериал. Жители самостоятельно соорудили турник, скамейки, волейбольную площадку, построили горку. Но на сегодняшний день площадка находится в неприглядном состоянии: ограждение требует ремонта и покраски, столбики на турнике и на волейбольной площадке сгнили и требуют замены. К тому же хотелось бы, чтобы на спортивной площадке появилось больше возможностей для занятий физической культурой. А для этого нужны уличные спортивные тренажеры.

1. Цели проекта

Цель проекта: Обеспечение условий для отдыха, физического развития детей и подростков.

1. Задачи проекта
2. подготовка земельного участка под модернизацию спортивной площадки;
3. установка спортивного оборудования.
4. Календарный план работ по проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бухгалтерское сопровождение проекта | Составление сметы планируемых расходов на реализацию проекта | Бухгалтер МБУК «ИКЦ МО «Ангарский»  (по договору безвозмездного оказания услуг) | Март |
| 2 | Заказ оборудования для модернизации площадки | 1) Приобретение пиломатериалов, гвоздей, краски для обустройства ограждения спортивной площадки.  2) Приобретение  спортивных сооружений для обустройства площадки:  - комплект волейбольных стоек и сетки;  - пяти уличных тренажеров. | Председатель ТОС | Июль- август |
| 3 | Подготовка земельного участка под модернизацию спортивной площадки | Расчистка территории, выравнивание площадки | Члены ТОС, волонтеры. | Май |
| 4 | Ремонт и покраска ограждения спортивной площадки | Ремонт имеющегося ограждения спортивной площадки, покраска ограждения | Члены ТОС, волонтеры | июнь |
| 5 | Установка и наладка спортивного оборудования | Установка закладных деталей; монтаж тренажеров. | Члены ТОС, волонтеры | Август – сентябрь |
| 5 | Открытие и информационное освещение площадки | Торжественное открытие спортивной площадки с привлечением населения поселка, предпринимателей, прессы | Председатель ТОС | октябрь |

17.Описание процесса реализации проекта

Проект планируется реализовать на территории, выделенной для обустройства спортивной площадки на территории, расположенной в начале улицы Урицкого, рядом с д.4 площадью 2450 кв.м.

Уборка и выравнивание территории площадки, а также ремонт и покраска её ограждения планируется произвести силами жителей, проживающих на территории ТОС «Пионер», а также путем привлечения сил волонтерского отряда «Волна» и всех желающих помочь в проведении работ. На благоустройство спортивной площадки, а именно, удаление сорняков, уборка мусора, ремонт и покраска ограждения, строительство скамеек, ремонт горки будут направлены собственные и привлеченные средства ТОС в сумме 122929 (сто двадцать две тысячи девятьсот двадцать девять) рублей.

В целях организации досуга детей и взрослых и в удовлетворении их потребности в занятиях физическими упражнениям планируется приобрести 4 уличных тренажера на сумму 125000 рублей социальной выплаты, полученной на реализацию проекта ТОС, волейбольных стоек и сетки на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей, полученных от безвозмездных пожертвований индивидуальных предпринимателей.

Установка приобретенного оборудования будет производиться силами жителей территории. Затраты по установке полностью обеспечиваются привлеченными средствами ТОСа.

В дальнейшем планируется оснащение площадки новым оборудованием, также будут продолжены работы по благоустройству территории.

18.Финансирование проекта

1) Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Единица  измерения | Кол-во | Сумма, руб. |
| 1 | **Расчистка территории площадки:** |  |  |  |
| Использование труда добровольцев на безвозмездной основе | чел./ч. | 30/5 | 16800 |
| Использование трактора КФХ Мутина Б.А. на безвозмездной основе для вывоза мусора | ч. | 4 | 896 |
| 2 | **Ремонт и покраска ограждения земельного участка:** |  |  |  |
| Приобретение материалов по договору оказания безвозмездной помощи ООО «Ангара»:  - бревно для распиловки (на столбики)  - доска обрезная (4м)  -гвозди  - краска  - кисть | куб.м.  куб.м.  кг  кг  шт. | 0,2  0,3  1  100  20 | 763  2100  120  25000  4200 |
| Использование труда добровольцев | чел./ч. | 60/5 | 33600 |
| 3 | **Установка и наладка спортивного оборудования:** |  |  |  |
|  | Приобретение уличных тренажеров | шт. | 4 | 125000 |
|  | Доставка уличных тренажеров из г.Иркутска по договору безвозмездного оказания услуг ООО «Ангара» | руб./ч. | 8 | 2000 |
|  | Приобретение цемента для установки тренажеров по договору оказания безвозмездной помощи ИП Манукян Г.С. | кг | 100 | 650 |
|  | Приобретение двух волейбольных стоек и волейбольной сетки по договору оказания безвозмездной помощи КФХ Мутина Б.А. | шт | 1 | 20000 |
|  | Использование труда добровольцев | чел./ч. | 30/5 | 16800 |
| ИТОГО: | |  |  | 247929 |

1. Источники финансирования проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источники финансирования проекта | Сумма. Руб. |
| 1 | Средства областного бюджета | 125000 |
| 2 | Собственные средства ТОС | 67200 |
| 3 | Привлеченные (иные) средства | 55729 |
| ИТОГО: | | 283575 |

19. Ожидаемые результаты

Реализация данного проекта будет способствовать вовлечению широких масс местного населения, от молодежи до лиц пенсионного возраста, в решение вопросов местного значения, пробуждению активности широких масс населения. Совместная работа граждан будет способствовать дальнейшей консолидации местного сообщества.

Каждый ребенок, а при желании и взрослый человек, проживающий в поселке, получит возможность заниматься физической культурой круглогодично.

Будет решена проблема организации безопасного досуга детского населения п.Ангарский.

Появится место, где можно будет проводить уроки физической культуры, школьные, поселковые и поселенческие спортивные мероприятия.

Спортивная площадка позволит эстетически преобразить пустырь, находящийся на въезде в поселок, тем самым поспособствует в целом благоустройству населенного пункта.

За сохранностью и функционированием спортивной площадки будут следить участники ТОС «Пионер». В будущем планируется озеленить площадку, ходатайствовать перед администрацией муниципального образования «Ангарский» о приобретении и установке нескольких малых игровых форм для детей младшего возраста, а также своими силами планируется установить несколько урн.

РАЗДЕЛ III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование территориального общественного самоуправления | Территориальное общественное самоуправление «Пионер» |
| 2. | Дата учреждения (регистрации устава) территориального общественного самоуправления |  |
| 3 | Адрес | 669459 Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский, ул.Урицкого д.1- д.6; ул.Юбилейная д.1 – д.10; ул.Механизаторская д.1 – д.20 |
| 4 | Телефон, электронная почта | 89086425846 [adm\_angarskiy@mail.ru](mailto:adm_angarskiy@mail.ru) |

21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество | Тумакова Ольга Николаевна |
| 2. | Год рождения | 1969 |
| 3. | Гражданство | Российская Федерация |
| 4. | Образование (год окончания, квалификация) | Высшее, 2014 г., бакалавр филологии ( с правом преподавания филологических дисциплин (русский язык и литература) |
| 5. | Адрес | Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский. ул.Урицкого, д.2, кв.1 |
| 6. | Контактный телефон, электронная почта | 89041119641; Tumakova100@yandex.ru |
| 7. | Иные важные моменты биографии | Работает в МБОУ Ангарская СОШ учителем русского языка и литературы, учитель высшей категории |

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участники проекта

Для реализации проекта планируется привлечь, помимо участия добровольцев (61 участник ТОС «Пионер» и 15 волонтеров волонтерского отряда «Волна») в виде безвозмездного труда, в качестве участников общество с ограниченной ответственностью «Ангара», которое по договору оказания безвозмездной помощи предоставляет необходимый для ограждения площадки пиломатериал, а также доставит приобретенные уличные тренажеры из г.Иркутска; КФХ Мутина Бориса Алексеевича, которое по договору оказания безвозмездной помощи предоставит трактор для вывоза мусора при обустройстве спортивной площадки и приобретет волейбольные стойки и волейбольную сетку на спортивную площадку; ИП Манукян Гаянэ Саркисовны, которое по договору оказания безвозмездной помощи предоставит цемент для установки спортивных уличных тренажеров.

Также планируется привлечь денежные средства самообложения членов ТОС.

23. Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального общественного самоуправления

Опыт предыдущей проектной деятельности у территориального общественного самоуправления «Пионер» отсутствует.