18.02.2020г. № 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ И ПОЛОСАМИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕЛОВ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьёй 14  Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бахтай»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов. (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о главы муниципального образования «Бахтай»

З.Б. Довганова

Приложение 1

к постановлению администрации МО «Бахтай»

от 18.02.2020г. № 8

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Иркутской области 
в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | До 01.06.2020г. | Глава МО «Бахтай» |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | До 25.12.2020г. | Глава МО «Бахтай» |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | * | Ведущий специалист МО «Бахтай» | * - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП. |
| 2. | Утверждение |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | До 01.02.2021г. | Глава МО «Бахтай» |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП | До 15.02.2021г. | Глава МО «Бахтай» |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | ** | Ведущий специалист МО «Бахтай» | ** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. |