РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.04.2015г.  № 6/57-рд                                                                              п.Кутулик

Отчет об итогах реализации

Программы социально-экономического

развития муниципального образования

«Аларский район» на период 2011-2015

годы за 2014 год

В соответствии с п.6 ст.17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район» и заслушав Отчет за 2014 год,

Дума муниципального образования «Аларский район»

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет «Об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Аларский район» на 2011-2015 годы за 2014 год».

2. Разместить данное решение с приложением на официальном сайте администрации МО «Аларский район» (Заусаева Е.В.).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра  района по экономике и финансам Раднаеву Л.М.

Председатель Думы                                                                                Тумуров Р.В.

Отчет

об итогах реализации программы комплексного социально-экономического развития муниципального района «Аларский район» за 2014 год

- Мониторинг индикаторов социально-экономического развития муниципального образования «Аларский район»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя: | 2014г. в % к 2013 г. | Отклонение 2014г. от плана на 2014г., % (п.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2014 г. | факт за 2014 г. | факт за 2013 г. |  |  |
| 1. | Выручка от реализации продукции, работ и услуг | млн. руб. | 1 110,1 | 1 941,7 | 1 421,9 | 136,6 | 174,9 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | % | 105,8 | 85,7 | 157,2 |  | 81,0 |
| 3. | Индекс промышленного производства | % | 208,8 | 115,8 | 46,7 |  | 55,6 |
| 4. | Ввод в действие жилых домов - всего | м2 | 5 000,0 | 3 450,3 | 932,8 | в 3,7 р. | 69,0 |
| 5. | Ввод в действие жилых домов на душу населения | м2 | 0,3 | 0,16 | 0,04 | в 4 р. | 53,3 |
| 6. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 517,1 | 693,9 | 486,5 | 142,6 | 134,2 |
| 7. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 4 852 | 4 705 | 4 331 | 108,6 | 97,0 |
| 8. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 1,4 | 1,5 | 1,6 |  | 107,1 |
| 9. | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц | руб. | 7 500,0 | 8 274,2 | 7 442,6 | 111,2 | 110,3 |
| 10. | Среднемесячная заработная плата одного работника | руб. | 21 978,2 | 23 907,6 | 21 702,9 | 163,7 | 108,8 |
| 11. | Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума | % | 35,0 | 34,0 | 27,1 |  | 97,1 |
| 12. | Естественный прирост населения (в расчете на 1000 населения) | чел. | 1,2 | 3,9 | 5,0 | 78,0 | 3,3 р. |
| 13. | Обеспеченность населения врачами (на 10000 населения) | чел. | 13,2 | 18,7 | 19,0 | 98,4 | 141,7 |
| 14. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10000 населения) | чел. | 80,4 | 99,0 | 96,9 | 102,2 | 123,1 |
| 15. | Обеспеченность детскими садами | % | 56,7 | 52,0 | 39,0 |  | 91,7 |
| 16. | Обеспеченность школами (отношение числа учащихся в 1 смену к общему числу учащихся) | % | 92,7 | 99,5 | 91,8 |  | 107,3 |
| 17. | Число книг и журналов в массовых библиотеках (на 1000 населения) | экз. | 15,8 | 15,8 | 15,6 | 102,6 | 100,0 |
| 18. | Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета | млн. руб. | 136,4 | 138,5 | 126,1 | 109,8 | 101,5 |

- Перечень реализованных (находящихся в стадии реализации) мероприятий среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования «Аларский район» по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия: | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2014 г., тыс. руб. | факт за 2014 г., тыс. руб. | Динамика, % |  |
| Экономическое развитие |
| Сельское хозяйство |
| 1. | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 г и на период до 2020г "Аларского района" | 300,0 | 300,0 | 100,0 | Строительство детской игровой площадки в с.Табарсук Аларского района |
| 2 | Развитие крестьянско-фермерских хозяйств Копытова А.Д., Молева П. И., Хоботовой Ю. В. | 4 287,0 | 4 287,0 | 100,0 | Развитие отрасли растениеводства. Расширение посевных площадей. Увеличение валового сбора зерна. |
| 3 | Производство продукции растениеводства ООО «Луч», ООО «Ангара», СХПК «Маяк», СХПК «Страна Советов» | 5 534,0 | 5 534,0 | 100,0 | Развитие отрасли растениеводства. Расширение посевных площадей. Увеличение валового сбора зерна |
| 4 | Производство продукции растениеводства крестьянско-фермерских хозяйств Ефименко А.В., Халтаева А.А. | 2 211,0 | 2 211,0 | 100,0 | Развитие отрасли растениеводства. Расширение посевных площадей. Увеличение валового сбора зерна. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений – 12 332,0 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 300,0 тыс.руб.; областной бюджет – 12 032,0 тыс.руб. |
| Промышленность |
| 1 | Инвестиционные проекты по угольным разрезам. | 1 007 600,0 | 1 007 600,0 | 100,0 | Продолжается реализация проектов по освоению угольных разрезов: - среднемесячная заработная плата работников составила 72 541,7 руб.; |
| Итого по разделу: общая сумма вложений – 1 007 600,0 тыс.руб. собственных средств |
| Финансы и кредит |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Аларского района на 2014-2016 годы» | 271,3 | 271,3 | 100,0 | Финансирование заработной платы учреждениям культуры: МКЦД в п.Кутулик, Районная школа искусств им.А.Ф. Зонхоева |
| Итого по разделу: общая сумма вложений – 271,3 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет – 271,3 тыс.руб. |
| Малое предпринимательство и потребительский рынок |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2014-2016 годы» | 63,7 | 63,7 | 100,0 | Участие в выставках «Земля Иркутская», софинансирование субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (3 предпринимателя). |
| 2. | Строительство новых, реконструкция действующих объектов торговли и общественного питания в сельской местности | 25 731,5 | 25 731,5 | 100,0 | Введено в эксплуатацию 8 торговых объектов: ИП Петухова Н.А. с.Головинское, ИП Тапхаровой С.Р. п.Кутулик, ИП Тваури П.П. Кутулик, ООО «Ремонтный завод» д.Малый Кутулик, д.Маниловская, ИП Преловского П.Б., ИП Светлаковой А.И., ООО «Приангарье». Выполнено 100 % строительных работ. Созданы новые рабочие места, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней. |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие торговли в Аларском районе на 2014 - 2016 годы" | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Организация и проведение Дня работника торговли в августе отчетного года |
| 4. | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2014-2016 годы» | 600,0 | 600,0 | 100,0 | Принимали участие в конкурсе на получение субсидии из областного и федерального бюджетов и победили три субъекта малого бизнеса ИП Глава КФХ Максимчук С.А., ИП Атанов А.В., ИП Долгоржапов А.Э. на оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений – 26 415,2 тыс.руб., в т.ч. собственных средств – 25 731,5 тыс.руб., средств местного бюджета - 83,7 тыс.руб., федеральных средств – 468,0 тыс.руб., областных средств – 132,0 тыс.руб. |
| Социальная сфера |
| Социальная поддержка населения |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка общественных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 годы» | 139,0 | 139,0 | 100,0 | Проведение социального проекта «Духовные скрепы сибирского села» и комплекса мероприятий организованного «Советом ветеранов Аларского района». |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ, чествование ветеранов | 24,0 | 24,0 | 100,0 | Организация мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ, чествование ветеранов |
| 3 | Приобретение памятника участнику Великой Отечественной войны Сергееву В.М. | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Установка памятника земляку – участнику ВОВ Сергееву В.М. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений – 178,0 тыс.руб., в т.ч.местный бюджет – 139,0 тыс.руб., привлеченные – 39,0 тыс.руб. |
| Культура |
| 1 | Приобретение светомузыкального, звукотехнического оборудования, механики сцены, ремонт зданий для домов культуры в МО «Табарсук», МО «Егоровск», МО «Александровск», МО «Иваническ», МКЦД в п.Кутулик по ДЦП «100 модельных домов культуры – Приангарью» | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | Обновление материально-технической базы и проведение модернизации зданий учреждений культуры в МО «Табарсук», МО «Егоровск», МО «Александровск», МКЦД в п.Кутулик. |
| 2 | Проведение культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» - 2014 | 159,0 | 159,0 | 100,0 |  |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 4 159,0 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 4 000,0 тыс.руб., привлеченные – 159,0 тыс.руб. |
| Образование |
| 1 | Муниципальная программа "Школьное горячее питание" в общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2014-2016 гг.» | 200,2 | 200,2 | 100,0 | Улучшение качества питания школьников и обеспечение безопасности, рациональной сбалансированности. Увеличение охвата школьников горячим питанием до 100%. |
| 2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе в 2014-2016 годах» | 25,0 | 25,0 | 100,0 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов. Повышение информированности детей о безопасности дорожного движения. |
| 3 | Муниципальная программа "Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 2014-2016 гг." | 738,0 | 738,0 | 100,0 | Улучшение качества проведения летней оздоровительной кампании на территории района. Софинансирование оплаты стоимости дневного набора для лагерей дневного пребывания детей на базе ОУ, осуществление хозяйственных расходов в соответствии с требованиями СаНПина, приобретение игрового и спортивного инвентаря. |
| 4 | Муниципальная программа "Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2014 - 2016 годы" | 143,7 | 143,7 | 100,0 | Выявление и сопровождение одаренных детей. Создание условий в образовательных учреждениях для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. Проведение олимпиады школьников. |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании "Аларский район" на 2014 - 2016 гг." | 1 197,8 | 1 197,8 | 100,0 | Проведен капитальный ремонт Ангарского детского сада. Создание в дошкольных образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в том числе, в части сохранения и укрепления здоровья воспитанников. |
| 6 | Программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы» | 2 381,4 | 2 381,4 | 100,0 | Финансирование на летние детские площадки и на оснащение материально-технической базы лагеря «Мечта» |
| 7 | «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области на 2014-2018 годы | 18 030,5 | 18 030,5 | 100,0 | Капитальный ремонт Ангарского детского сада |
| 8 | Строительство теплых туалетов в общеобразовательных учреждениях района | 745,0 | 320,0 | 43,0 | Строительство помещения теплого туалета в здании МБОУ Забитуйская СОШ, Алятская СОШ, МБОУ ДОД «Районная детская школа искусств им. А.Ф.Зонхоева», МКОУ ДОД «Районный дом детского творчества». |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 23 461,5 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет - 2 304,7 тыс.руб., областной бюджет - 20 411,9 тыс.руб., привлеченные – 745,0 тыс.руб. |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 гг.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Проведение спортивных мероприятий. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 2 | Проведение спортивного мероприятия «Зимниада» - 2014 | 274,0 | 274,0 | 100,0 | Вовлечение в спорт и активный отдых. Развитие спорта. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 374,0 тыс.руб., в т.ч. из местного бюджета 100,0 тыс.руб., привлеченных средств 274,0 тыс.руб. |
| Молодежная политика |
| 1 | Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Аларский район» на 2014-2016 годы» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Проведение конкурса по охране труда. Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование здорового образа жизни. |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Аларском районе на 2014-2016 годы» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | Приобретение алко- и нарко- тестов, мероприятия по профилактике наркомании, семинаров и тренингов с привлечением представителей областных структур, занимающихся борьбой с наркоманией. Мероприятие «Территория здоровья» в ДОД АДОЛ «Мечта» в трех сезонах. |
| 3 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы» | 42,1 | 42,1 | 100,0 | Поездка в реабилитационный центр «Воля», профилактическая операция «Школа 2014», приобретение алкотестов, наркотестов, изготовление баннеров. |
| 4 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Аларском районе на 2014-2016 годы» | 64,6 | 64,6 | 100,0 | Проведено 19 мероприятий - День призывника, акции «Георгиевская ленточка», «Чистая память», «День памяти и скорби», военно-патриотическая игра «Зарница», военно-учебные сборы старшеклассников в лагере «Мечта», День России и многие другие. Приняло участие 1 700 человек. |
| 5 | Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье на 2014-2017 годы» - областной бюджет | 306,0 | 306,0 | 100,0 | Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование здорового образа жизни. В отчетном году 4 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 442,7 тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 136,7 тыс.руб., областного бюджета – 306,0 тыс.руб. |
| Трудовые отношения |
| 1 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей) | 1 349,8 | 1 349,8 | 100,0 | Снижение уровня безработицы, социальной напряженности на рынке труда |
| 2 | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработным | 6 431,4 | 6 431,4 | 100,0 | Повышение социальной защищенности граждан, признанных безработными |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 7 781,2 тыс.руб. из федерального бюджета |
| Укрепление правопорядка |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в Аларском районе на 2014-2016 года «Правопорядок» | 12,6 | 12,6 | 100,0 | Приобретение тест-полосок для определения алкогольного, наркотического опьянения |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 12,6 тыс.руб. из местного бюджета |
| Инфраструктура |
| Жилищно-коммунальное обслуживание |
| 1 | Приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Аларского района | 3 936,0 | 3 936,0 | 100,0 | Приобретено 5 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 2 | Транспортные услуги по подвозу угля бюджетным учреждениям | 423,2 | 423,2 | 100,0 | Обеспечение бюджетных учреждений района твердым топливом |
| 3 | Приобретение каменного угля бюджетным учреждениям района, приобретение материалов для создания аварийного запаса | 1 330,3 | 1 330,3 | 100,0 | Обеспечение бюджетных учреждений района твердым топливом и материальными запасами для аварийно-технического запаса. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 5 689,5 тыс.руб., областной бюджет – 3 936,0 тыс.руб.; местный бюджет – 1 753,5 тыс.руб. |
| Транспортное обслуживание |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в п.Кутулик | 4 288,4 | 4 288,4 | 100,0 | Грейдирование дорог по улицам Озерная, Луговая, Красноармейская. Бетонирование дорог по ул. Быково. Ямочный ремонт 40 лет Победы, Дзержинского, Матвеева. Подъезд к домам в квартале «А». |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2014-2016 годы» | 6 098,8 | 6 098,8 | 100,0 | Софинансирование на проектные работы по ремонту дороги «Корховская-Кутулик». |
| 3 | Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Иркутской области на 2014-2016 годы» | 71 702,3 | 71 702,3 | 100,0 | Строительство дороги «Корховская-Кутулик» |
| 4 | Дорожный фонд поселений района | 8 823,0 | 8 823,0 | 100,0 | Ремонт автомобильных дорог поселений |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 90 912,5 тыс.руб., областной бюджет – 71 702,3 тыс.руб.; местный бюджет – 13 111,4 тыс.руб., привлеченные – 6 098,8 тыс.руб. |
| Туризм |
| 1 | Строительство туристической базы «Александровский пруд» | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | Создание благоприятных условий для отдыха населения |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 14 000,0 тыс.руб., собственные – 14 000,0 тыс.руб. |
| Народные инициативы |
| 1 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по поселениям района | 7 223,6 | 7 223,6 | 100,0 | В рамках проекта выполнены низкобюджетные мероприятия поселений: построено 9 хоккейных кортов, приобретен новый пассажирский автобус, пробурены скважины под воду в д.Жлобино и д.Большая Ерма, сшиты сценические костюмы для 2 творческих коллективов, установлен памятник воинам ВОВ в д.Киркей. |
| Итого по разделу: общая сумма вложений: 7 223,6 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет – 7 060,8 тыс.руб., местный бюджет – 162,8 тыс.руб. |
| Результат от реализации мероприятий за 2014 год: 1.Общая сумма вложений – 1 200 853,1 тыс.руб., в том числе за счет: - федерального бюджета – 8 249,2 тыс.руб. - областной бюджет – 119 581,0 тыс.руб. - местный бюджет – 18 375,7 тыс.руб. - собственные средства – 1 047 331,5 тыс.руб. - привлеченные средства – 7 315,8 тыс.руб. 2. Создание дополнительных рабочих места. 3. Дополнительное поступление налогов в местный бюджет. |

Отчет

об итогах реализации программы комплексного социально-экономического развития Аларского муниципального района

(по итогам 2014 года)

В 2008 году была принята и утверждена Думой муниципального образования «Аларский район» Программа социально-экономического развития Аларского муниципального района до 2012 года. Решением Думы муниципального образования «Аларский район» от 30.11.2010г. №5/160-рд внесено изменение в программу социально-экономического развития «Аларский район» на период 2011-2015 года.

Основными приоритетами данной программы являются:

- создание условий для укрепления и развития экономического потенциала;

- развитие промышленного производственного потенциала;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- создание благоприятных условий жизнедеятельности населения района.

Для достижения основных приоритетов в районе имеются  положительные факторы развития района:

- наличие минерально-сырьевых ресурсов (угольные месторождения и месторождения глины, песка, известняка);

- наличие неиспользуемых сельскохозяйственных земель, как основного потенциала для развития растениеводства и животноводства;

- наличие ряда перспективных площадок для размещения промышленных и сельскохозяйственных  производств.

Основа экономики района – угольная промышленность и сельское хозяйство. Промышленность района представлена угольными разрезами «Лужковский» ООО «Востсибэнергоуголь», «Черемховский» ОАО «Компания «Востсибуголь» и «Головинский ООО «Ольхон», полиграфия Издательского дома «Аларь», обрабатывающими производствами сельского хозяйства и производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Специализация сельского хозяйства – растениеводство. На территории района действует 12 сельхозорганизаций, 54 крестьянско-фермерских хозяйств и 3 филиала (СХЗАО «Наследие», СХЗАО «Приморский», СХЗАО «Белореченское»),  свыше 8 000 личных подсобных хозяйств.

1. Экономическое развитие

1.1. Сельское хозяйство:

Реализация основных мероприятий в сфере сельского хозяйства:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2016 годы» направлена на развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

В 2013 году  по программе было выделено 300,0 тыс.руб. из областного бюджета МО «Табарсук» по грантовой поддержке местных инициатив на устройство детской игровой площадки.

-  Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства: Развитие крестьянских-фермерского хозяйств «Копытова А.Д.», «Молева П.И.», «Хоботовой Ю.В.», Производство продукции растениеводства ООО «Луч», ООО «Заречное», ООО «Ангара», КФХ Новопашиной Т.К., КФХ Криворучко Н.С.,  КФХ Халтаева А.А., КФХ Мункоева В.М., КФХ Ефименко А.В., СХПК «Маяк», СХПК «Страна Советов» направлены на расширение производства, увеличение посевных площадей, приобретение техники.

В 2014 году в рамках инвестиционных проектов приобретена новая техника:

1.  КФХ Копытов А.Д. – зерноуборочный комбайн «Акрос 550», сортировка ОВС 30, сеялка СЗП 3,6 – 2 ед. дискатор 4*4;

2. ООО «Ангара» - трактор МТЗ -892, зерноуборочный комбайн «Палесье»;

3. КФХ Молев П.И.– кормоуборочный комбайн КДН 3,  культиватор, автомобиль КАМАЗ;

4. КФХ Хоботова Ю.В. – трактор МТЗ-82, трактор К-744Р1;

5. КФХ Мункоев В.М. – трактор «TERRION», зерноуборочный комбайн «Вектор 410»;

7. СХПК «Страна Советов» - зерноуборочный комбайн «Вектор410»;

8. КФХ Ефименко А.В. – посевной комплекс «Кузбасс 8,5», дискатор 6*4 «Барнаул»;

9. СХПК «Маяк» - трактор МТЗ 82,1 -3 ед.

Итоги развития сельского хозяйства за 2014 г.

- за 2014 г. валовый выпуск продукции за отчетный период в сельхозорганизациях составил 388,0 млн.руб., что на 5,0 % больше уровня прошлого года. Выручка от реализации продукции составила 184,0 млн.руб., что на 24,7 % больше уровня прошлого года. Данное незначительное увеличение связано с увеличением сбыта сельскохозяйственной продукции. В текущем году всеми сельхозпредприятиями и КФХ района получено государственной поддержки на возмещение части затрат на общую сумму 137,1 млн.руб., в т.ч. из федерального бюджета 49,1 млн.руб.

В сельхозпредприятиях по состоянию на 01.01.2015 г. работают 330 человека или 7,3% от всего занятого населения. Среднемесячная заработная плата в текущем году составила 9 152,9 руб., что на 48,7 % больше уровня соответствующего периода прошлого года.

В районе действует 11 кооперативов, 1 молокоприемный пункт в п.Кутулик. За 2014 год закупили молока от населения района 59 567 цн, что на 30,7 % больше уровня 2013 г. Население реализовало молока на сумму 80,4 млн.рублей или  132,0 % к уровню 2013 года.

С нарастающими темпами ведется политика по привлечению молодых кадров на село, улучшению жилищных условий граждан по ФГЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2014 году - 7 сертификатов, в 2013 году - 20 сертификатов, в 2012 году - 17 сертификатов, в 2011 году - 18 сертификатов, в 2010 году - 15 сертификатов, в 2009 году - 7 сертификатов.

1.2. Промышленность

Информация о реализованных (находящихся в стадии реализации) проектах.

Инвестиционные проекты по угольным разрезам, за 2014 год освоено 1 007,6 млн.руб., средняя заработная плата работающих 34 259,3 руб. (данные по отчетности, форма - диагностика предприятий).

Итоги промышленного производства:

- За 2014 год промышленными предприятиями района произведено продукции на 1 076,4 млн. рублей или на 33,0 % больше уровня прошлого года. ИФО промышленного производства за отчетный период составил 85,7 %. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых и составляет 93,6%, индекс физического объема составил 119,4%. ИФО по обрабатывающим производствам за отчетный период составил 97,9%. ИФО по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за отчетный период составил 93,3%.

Среднемесячная заработная плата работающих в промышленности за отчетный период составила 30 909,1 руб. (данные отчитывающихся предприятий, форма – диагностика предприятий).

  - Государственные и муниципальные услуги

Постановлением мэра района от 16.08.2013 г. №635-п утверждено 87 муниципальных услуг.

Реестр муниципальных услуг размещен на официальном сайте администрации Аларского района. На портале государственных услуг Иркутской области разделе «Каталог организаций» размещены  муниципальные услуги, предоставляемые в электронном виде на основании Постановления мэра  Аларского района от 22.10.2010 г.  №593-п «О переходе администрации муниципального образования «Аларский район» и муниципальных учреждений Аларского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р.

В целях реализации 210-ФЗ утвержден постановлением от 09.04.2012 г. №265-п перечень муниципальных услуг  с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия. В соответствии со ст. 9  210-ФЗ Решением Думы от 24.11.2011 г. №5/249-рд утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для организаций, участвующими в предоставлении муниципальных услуг МО «Аларский район».  Также утвержден порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными.

Утверждена муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления  государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 годы», где полностью отражена работа по открытию МФЦ в п. Кутулик. Постановлением мэра Аларского района от 31.05.2013 г. №486-п утвержден план мероприятий административной реформы по реализации Федерального закона на территории муниципального образования «Аларского район», где отражены мероприятия по созданию МФЦ.

Составлена предварительная смета расходов   на организацию предоставления   муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления   муниципальных услуг.

В настоящий момент выделено здание для открытия МФЦ в п. Кутулик, ул. 40 лет Победы, 33, общая площадь 373,59 кв.м., 2-х этажное. В данное время работы по ремонту здания приостановлены ввиду отсутствия денежных средств.

1.4. Здравоохранение

Система здравоохранения Аларского района представлена 1-ой центральной больницей (стационар на 163 койки, поликлиника на 250 посещений, где ведется прием по 17 специальностям), 4-мя участковыми больницами с коечным фондом - 76  коек, 29-ю фельдшерско-акушерскими пунктами.

С 01 января 2013 года здравоохранение района передано на региональный уровень в непосредственное подчинение министерству здравоохранения Иркутской области.

В здравоохранении района работают 504 человека, из них врачей - 39, средних медицинских работников - 214. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в районе один из самых низких в области и составляет 18,7 на 10 тыс. населения.

За период 2014 года родилось 348 детей, показатель рождаемости составил 16,7. Зарегистрировано 266 случаев смертности, показатель которой составил 12,8. Основная доля смертности приходится на возраст 60 лет и старше. Основными причинами смертности населения продолжают оставаться болезни (в расчете на 100000 населения) системы кровообращения – 566,8 случаев, новообразования – 220,9 случаев, болезни органов дыхания (туберкулез) -33,6 случаев. Снизился показатель младенческой смертности, который составил 5,7 (в 2013 году- 13,5).

Отмечается повышение заболеваемости туберкулезом: в 2014 году – 33,6 на 100 тыс.человек населения, увеличение составило в 3,5 раза (2013г. – 9,5).

Возросла заболеваемость от злокачественных новообразований с 209,1 до 220,9 на 100 т.н. в 2014 году.

Наметилась тенденция к снижению потребления табачной продукции среди населения района, но увеличилось потребление алкогольной продукции.

Снизился показатель младенческой смертности в 2014 году по сравнению с 2013 годом с 16,2 до 5,7 на 1000 новорожденных.

В 2014 г. проведена дополнительная диспансеризация взрослого населения при плане – 3 292 чел., фактически выполнено – 2 415чел., выполнение – 73,4 %. Дополнительная диспансеризация подростков при плане – 2 670 , факт – 2 890,выполнение – 108,2 %.

Сохранению и укреплению здоровья матери и ребенка способствуют средства, полученные в результате реализации Программы "Родовой сертификат", которые направлены для обследования беременных, обеспечения их лекарственными средствами, а также на повышение заработной платы врачам и среднему медперсоналу, оказывающему помощь женщинам в период беременности и родов. За 2014 год в рамках данной Программы были оказаны медицинские услуги женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде в количестве 372 человек, а также по диспансерному наблюдению детей в течение первого года жизни - 503 ребенка.

Продолжается подготовка врачебных и сестринских кадров, работающих в первичном звене здравоохранения, так проведено 28 мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников здравоохранения в Аларском районе на 462 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

Сертификат на 1 000 000 рублей по Всероссийскому проекту "Земский доктор" в 2014 году получил врач - стоматолог Баданов Юрий Станиславович.

Для поддержки сферы здравоохранения в районе принята муниципальная программа "Обеспечение кадрами лечебно-профилактических учреждений Аларского района на 2015-2017 годы".

Нарастающими темпами идет строительство Центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п.Кутулик. Выполнено с начала строительства на 01.03.2015 г. 654 336,7 тыс.руб. Открытие новой поликлиники намечено на июнь 2015 года.

Результат реализации мероприятий:

Повышение качества лечения больных, создание благоприятных условий для обслуживания населения, снижение заболеваемости населения.

  - Финансы и кредит

Аларский район является высокодотационным районом. Доля доходов от уплаты налогов и сборов составляет, в среднем, 16,5 % от общей суммы доходов бюджета.

Поступление доходов от уплаты налогов и сборов за 2014 год составило 138,5 млн.руб., что по отношению к данному периоду прошлого года на 9,8 % больше. Обеспеченность собственными доходами местного бюджета на душу населения составляет 6 650,8 руб., что на  9,8 %  больше показателя 2013 года.

Исполнение консолидированного бюджета

Аларского муниципального района в 2013-2014 гг.

тыс.руб.

| Наименование показателя | факт. 2013 г. | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт на 01.01.2015 г. | % исполнения плана за 2014 год |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 126 095,1 | 136 402,6 | 138 463,3 | 109,8 |  |
| безвозмездные поступления | 563 761,1 | 720 740,0 | 699 890,2 | 97,1 |  |
| Итого: | 689 856,2 | 857 142,6 | 838 353,5 | 97,8 |  |

Объем инвестиций в сфере капитального строительства за 2014 г. составил 216,5 млн. руб., по краткосрочным кредитам с/х предприятий 5,4 млн.руб.

По данным статистики инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования за 2014 год составляет 85,2 млн.руб.

Принята муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Аларского района на 2015-2017 годы» от 07.11.2014 г. №874-п.

1.6. Малое предпринимательство и потребительский рынок

В 2014 году на реализацию основных мероприятий в сфере малого предпринимательства и потребительского рынка освоено 20 604,0 тыс.руб., из них:

- введено в эксплуатацию 8 торговых объектов: ИП Петухова Н.А. с.Головинское, ИП Тапхаровой С.Р. п.Кутулик, ИП Тваури П.П. Кутулик, ООО «Ремонтный завод» д.Малый Кутулик, д.Маниловская, ИП Преловского Б.Н. п.Кутулик, ИП Светлаковой А.И., ООО «Приангарье». Выполнено 100 % строительных работ. Созданы новые рабочие места, дополнительное поступление налогов в  бюджеты всех уровней.

В сфере предпринимательства реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2014-2016 гг.».

В рамках программы организована консультативная поддержка безработных граждан, изъявивших желание заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, открыть крестьянско-фермерские хозяйства. За отчетный период за помощью обратились 10 человек.

В 2014 году объем финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Аларском районе на 2014-2016 годы» составил 63,7 тыс.руб.

На территории МО «Аларский район» были заключены 85 соглашений о государственно-частном партнерстве  между администрациями муниципальных образований и хозяйствующими субъектами района  на сумму 8 070,8  тыс.руб.

В рамках реализации областной государственной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области на 2013-2015 годы» по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства участвовали и победили три субъекта малого бизнеса: ИП глава КФХ Максимчук Светлана Анатольевна- 300 тыс.рублей, ИП Атанов Анатолий Викторович - 165,8 тыс.руб. и ИП Долгоржапов Алдар Эрдэмович также 165,8 тыс.руб. Из них два предпринимателя заняты в сфере общественного питания и в сфере сельского хозяйства.

2. Социальная сфера

2.1. Социальная поддержка населения

Для удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в районе функционирует сеть учреждений социального обслуживания, которые оказывают социальные услуги, в том числе, включенные в перечень гарантированных государством социальных услуг.

К ним относятся:

-  Управление министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по Аларскому району;

- Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Аларскому району»;

-  Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик».

- Областное казенное учреждение социального обслуживания Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п.Забитуй.

Показатели средней численности граждан, нуждающихся в особой защите государства

| № п/п | Категория граждан | Кол-во человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
| 1. | Инвалиды и участники ВОВ | 12 | 11 |
| 2. | Ветераны боевых действий на территории других государств | нет сведений | нет сведений |
| 3. | Лица, работавшие на предприятиях г. Ленинграда в период блокады | - | - |
| 4. | Труженики тыла | 180 | 135 |
| 5. | Вдовы погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых действий на территории других государств | 67 | 45 |
| 6. | Ветераны труда | 993 | 977 |
| 7. | Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | - | - |
| 8. | Инвалиды, всего | 2 028 | 2 051 |
|  | в том числе, дети-инвалиды | 125 | 132 |
| 9. | Участники ликвидации аварии на ЧАЭС | - | - |
| 10. | Участники ликвидации аварии на « Маяк» | - | - |
| 11. | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | - | - |
| 12. | Реабилитированные граждане и лица, признанные пострадавшими от политических репрессиий | 38 | 30 |
| 13. | Дети – до 18 лет | 4 034 | 4 034 |
| 14. | Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства | нет сведений | нет сведений |
| 15. | Многодетные семьи | 620 | 620 |
| 16. | Неполные семьи | 1 057 | 1 057 |

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере социальной поддержки населения выполнены следующие мероприятия:

- Муниципальная программа «Поддержка общественных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 годы», освоено 139,0 тыс.руб.,

- Проведение мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ, чествование ветеранов, освоено 24,0 тыс.руб.

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» на 2015-2017 годы от 07.11.2014 г. №874-п с общим финансированием 146,1 тыс.руб.

2.2. Культура

2014 год в России объявлен Годом культуры, основным направлением этого года стало развитие национальных традиций и детских фольклорных коллективов.

Сеть учреждений культуры района представлена 20 учреждениями, в том числе: 17 культурно - досуговыми учреждениями; библиотекой, музеем и детской школой искусств.

Сумма расходов на культуру в 2014 году составила свыше 64 868,9 тыс.руб.

Средняя заработная плата работников культуры на 1.01.2015 года составила 18 802,39 рублей, а творческих работников 20 086,90 рублей. Что выше значения 2013 года на 2 992,53 рублей. Число работников в сфере культуры района составляет 200 человек.

В 2014 году продолжили участие в Государственной целевой программе «100 модельных Домов культуры– Приангарью»: Табарсукский сельский Дом культуры, Егоровский сельский Дом культуры, Межпоселенческий культурный Центр Досуга, Александровский сельский Дом культуры, Зонский сельский Дом культуры.

Число культурно - досуговых мероприятий на 01.01.2015 года составило 4 703 единиц. Число клубных формирований составило 241 ед., что на 13 ед. больше в сравнении с 2013 годом, участников в них стало больше на 134 чел. Контингент учащихся детской школы искусств им. А.Ф.Зонхоева составил 144 человека. Охват детей эстетическим образованием составляет 19 %.

Число посещений музея составило в 2014 году 5 788 чел., что меньше показателей 2013 года на 154 чел. Понижение показателя произошло по причине проведения ремонтных работ в Краеведческом музее.

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 51% (показатель 2013г. – 55%), количество пользователей 10 631 чел., число посещений 100 548 ед. (показатель 2013г. – 104 771). Компьютеризация библиотек составляет 14%, доступ в интернет 7%.

В рамках проведения Года культуры в Российской Федерации одним из направлений работы специалистов стало сохранение исторической памяти о выдающихся деятелях культуры – уроженцах Аларского района, творческих коллективах Домов культуры.

Открытие Года культуры в Аларском районе состоялось в рамках празднования Дня работников культуры в марте 2014 года, мероприятие сопровождалось выступлением ветеранов культуры, творческих работников с историей становления и развития культуры поселений, видеопрезентациями о знаменитых творческих коллективах района.

Возрождением духовных, нравственных и этических ценностей человека на основе познания национальной культуры, изучение, сохранение, собирание и пропаганда художественного, научного и философского наследия национальной культуры стала реализация проекта «Веков связующая нить». Разработан цикл встреч со студентами, учащимися образовательных учреждений с отцом Дмитрием священником церкви Иоанна Предтечи, Шираб ламой Аларского дацана по духовному составляющему православия и буддизма.

В 2014 году в с.Александровск Аларского района в рамках Года Культуры  впервые проведен районный конкурс «Русская краса». В конкурсе участвовало 12 представительниц муниципальных образований сельских поселений.

Творческие коллективы узнаваемы и востребованы, они активно принимают участие во всех мероприятиях областного, окружного, регионального направления.

Фольклорный  коллектив  «Крыниченька»  (МО «Александровск»)  прекрасно  выступил  на  областном  фестивале  «Троица»,  который  прошёл  в  с.Анга  Качугского  района, в рамках празднования 220-летия Святителя Иннокентия. Также этот коллектив занял первое место в областном  белорусском  народном  празднике,  проходившем в д. Марининск Заларинского района.

Фольклорный ансамбль «Прялица» (МО «Иваническ») участвовал в четвертом  Межрегиональном  фестивале  песенного  фольклора  на  Байкале, который проходил в  местности  Хоторук  Ольхонского  района. Коллектив был отмечен дипломом за участие и был приглашен на областной фестиваль «Мы разные, мы вместе!».

Важным событием для фольклорного ансамбля «Яшлек» стало участие в областном конкурсе татарского искусства «Ангара таннары» татаро-башкирском празднике «Каз эмэсе».

Ярким событием в жизни района стало открытие выставки в рамках празднования «Сагаалгана – 2014». Фотогалерея «Выдающиеся и знаменитые деятели культуры Алари» вылилась в более широкую тему: выдающиеся деятели науки, образования, спорта, сельского хозяйства, медицины, наша гордость – Герои войны, труда, деятели культуры, искусства.

В 2014 году прошло празднование 125 - летия со дня рождения Михея Николаевича Ербанова. В рамках юбилейных мероприятий на родине М.Ербанова состоялись праздничные мероприятия, презентация «Вехи жизни Михея Николаевича Ербанова».

Краеведческий музей Аларского района организовал кольцевую окружную фотовыставку из фондов Мемориального дома-музея М.Н. Ербанова, которая экспонировалась в Осинском, Баяндаевском и Новонукутском краеведческих музеях и имела большой успех.

В течение года изданы и презентованы 4 сборника стихов литературного клуба «Самородки Алари» в библиотеке им. А. В. Вампилова, созданного по инициативе районного Совета ветеранов. В ноябре 2014 года прошла презентация сборника стихов журналиста, поэта Александра Владимировича Куриганова. На вечере был представлен новый сборник стихов автора «Разноцветье», изданной также библиотекой им. А. В. Вампилова.  Состоялась презентация третьего сборника стихов Александра Сергеевича Ульянова «И завтра пойду я дорогой добра...», в рамках которой была оформлена книжная выставка «Новинки вепсской литературы».

В апреле 2014 года библиотекой им.А.В.Вампилова организованы и проведены районные этнографические чтения «Сакральные места, легенды, предания Алари», по итогам которых библиотекой издан сборник материалов с одноименным названием.

Событием регионального масштаба стало проведение на базе библиотеки им. А. В. Вампилова третьей областной Школы краеведа, организатором которой выступила Областная детская библиотека им. М. Сергеева, 108 человек плодотворно обменялись опытом работы с коллегами с различных территорий Иркутской области.

Проводится работа по разработке туристических маршрутов в Аларском районе. В рамках областного проекта «Краеведение плюс» состоялась презентация трех туристических проектов: «По вампиловским местам Кутулика», «От  Кутулика до Алари», «Судьбы, ставшие историей Кутулика».

Ряд творческих встреч проведены со знаменитыми творческими людьми - народным артистом РФ Вадимом Лобановым, известным журналистом, редактором газеты «Бурятия» А.В. Махачкеевым, автором книги года на Книжном салоне в Национальной библиотеке Республики Бурятия, посвященной 200- летию института Пандито хамбо лам в Бурятии, режиссером фильма «Булаг» Лыгденовым Солбоном.

Цикл выездных концертов учащихся школы искусств имени А.Ф.Зонхоева «В стране музыкальных инструментов», посвященных Году культуры прошел по сельским поселениям МО «Аларский район» в рамках концертной деятельности МБОУ ДОД РДШИ им.А.Ф.Зонхоева. Наибольший интерес у зрителей вызвал детский оркестр народных инструментов, созданный на базе школы искусств под руководством Зуева В.Ю.

Единение душ показала благотворительная акция «Мы разные, мы вместе» в поддержку восстановления краеведческого музея после пожара. С начала года в рамках акции прошел ряд мероприятий по сбору средств на ремонт музея. Заключительным этапом акции стал благотворительный концерт с участием коллективов всего района, так же в концертной программе приняли участие солисты и хореографические коллективы из Нукутского района.

Открыта мемориальная доска на малой родине известному советскому композитору, кларнетисту, артисту оркестра Бурят-Монгольской филармонии Гавриилу Габановичу Дадуеву, уроженцу с.Ныгда.

Не менее интересными стали проекты «И помнит мир спасенный», «Театральная и музыкальная осень в Кутулике» - это встречи, концерты, спектакли деятелей высокого искусства.

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере культуры выполнены следующие мероприятия:

- участие в Государственной целевой программе «100 модельных Домов культуры – Приангарью», освоено 4 000,0 тыс.руб.,

- проведение культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» - 2014, освоено 159,0 тыс.руб.

Результат от реализации мероприятий:

- обновление материально-технической базы и проведение модернизации зданий учреждений культуры;

- обеспечение населения культурно-массовыми мероприятиями.

2.3. Образование

Сфера образования в районе представлена 25-ю дошкольными учреждениями, 16-ю средними общеобразовательными школами, 2-мя основными школами, вечерней школой, 3-мя учреждениями дополнительного образования и детским оздоровительным лагерем "Мечта".

Всего в образовательных учреждениях обучается 2 765 учащихся. В вечерней школе – 41 учащийся. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2014 году составляет 11,1 человек.

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами школ составил 98,9%, (в 2012 году – 98,1%). В школах выросла доля учителей, имеющих высшее образование с  62% в 2012 году до 64,3% в 2014 году.

Начиная с 2012 года, в целях привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, район активно участвует в конкурсе на получение государственной поддержки: в 2014 году - 1 учитель (Панзырева Александра Борисовна- учитель химии Головинской ООШ), в 2013 г. – 2, в 2012 г. – 2. Для участия в областной подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 гг.» заявлены 4 молодых специалиста.

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение социального статуса педагогических работников образовательных учреждений и их финансовую поддержку, на протяжении ряда лет реализуются положения о профессиональных педагогических конкурсах. Победители районных профессиональных конкурсов «Учитель года» Михалева Татьяна Германовна, учитель биологии МБОУ Табарсукская СОШ, «Воспитатель года» Зеленовская Наталья Алиховна, воспитатель МКДОУ Кутуликский детский сад №3, представляли район на областных конкурсах.

В сфере дошкольного образования трудится 369 человек. Детское население дошкольного возраста – 2271 чел. Посещают ДОУ – 969 детей (охват дошкольным образованием 42%). В очереди в дошкольные образовательные учреждения Аларского района по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано 364 ребенка.

В 2014 году открыта дополнительная группа в МКДОУ Аларский детский сад (15 мест), что позволило снизить очередность в ДОУ, в целом по району, на 4%.

Развиваются вариативные формы дошкольного образования: группа кратковременного пребывания создана на базе МКДОУ Забитуйский детский сад (10 детей). Планируются к открытию группы кратковременного пребывания в МКДОУ Идеальский детский сад (10 мест), детский сад в с.Апхульта (10 мест).

В сфере образования за период 2013-2014 годы наблюдаются самые высокие темпы роста заработной платы. Увеличение заработной платы за этот период составило более чем в два раза.

Повышение оснащенности современным компьютерным оборудованием муниципальных общеобразовательных учреждений осуществлялось в 2014 году в рамках реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Иркутской области. Общее количество компьютеров в школах района составляет 232 единицы. За период 2012-2014 годы в школы Аларского района поступило 3 комплекта компьютерных классов. Все учреждения образования имеют сайты. С целью развития единой образовательной информационной среды, ведется работа по внедрению электронных дневников и электронных журналов успеваемости учащихся. В 2014 году осуществлена установка программно-аппаратных комплексов для организации систем безналичного расчета за питание и контроля доступа в МБОУ Кутуликская СОШ.

Строительство и капитальный ремонт объектов образования проводились в рамках реализуемых мероприятий по модернизации общего образования и подготовки к новому учебному году.

В течение 2014 года проведены следующие работы:

- капитальный ремонт отопления спортзала, кровли, электропроводки и освещения в МКДОУ Кутуликский детский сад №1;

- капитальный ремонт котельной, отопления в столовой школы МБОУ Иваническая СОШ,

- ограждение школы, ремонт спортивного зала для занятий борьбой в МКОУ Ныгдинская СОШ,

- ремонт в котельной Волынской НОШ, МКДОУ Кутуликский детский сад №4,

- ремонт крыши столовой МБОУ Бахтайская СОШ,

- ремонт потолков в МКДОУ Табарсукский детский сад,

- ограждение МБОУ Табарсукская СОШ.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено в 2014 году 2 399,3 тыс. руб. из муниципального бюджета.   Особое внимание уделяется соблюдению норм пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. На выполнение противопожарных мероприятий предусмотрено 1 020,0 тыс. рублей.

В течение 2014 года велось строительство нового здания детского сада на 98 мест в п.Кутулик, проведен капитальный ремонт МКДОУ Ангарский детский сад (на 55 мест). Финансирование работ осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Затраты муниципального бюджета составили 1 197,7 тыс.руб. Ведется строительство Алятского детского сада  (55 мест), плановый срок ввода – 2015 год.

В рамках «Комплекса мер по модернизации дошкольного образования в Иркутской области» министерством образования Иркутской области в 2013-2014гг. осуществлена поставка учебного, игрового оборудования, мебели для детских садов района на общую сумму 2 055, 0 тыс. руб. (МКДОУ Ангарский детский сад, МКДОУ Тыргетуйский детский сад, МКДОУ Маниловский детский сад, МКДОУ Кутуликский детский сад №4, Апхультинский детский сад - структурное подразделение МБОУ Нельхайская СОШ).

В рамках реализации проекта по модернизации общего образования в школы района поступило 18 комплектов учебно-лабораторного оборудования для начальных классов, 4 мобильных лабораторных комплекса для кабинетов естественнонаучного цикла на общую сумму 3,954 млн. рублей.

На приобретение учебников в 2014 году было направлено 2 181,2 тыс. рублей из областного бюджета  (2012 – 3 008,8 тыс.руб., 2013 –2 492,6 тыс.руб.). За счет средств федеральной субсидии - 1 077,14 тыс. рублей. Обеспеченность учебниками в 2014 году составила 95%  (в 2013г. − 92%).

В проекте «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов» участвуют 2 учащихся и 3 сетевых педагога из 3 образовательных учреждений.

В рамках мероприятий по поддержке и развитию одаренных детей и молодежи в 2014 году проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе участвовало 617 школьников. По его результатам победителями стали 85 школьников, что составляет 14% от общего числа участников. На региональном этапе всероссийской олимпиады Аларский район представляли 14 обучающихся по 7 предметам.

Призером областного конкурса «Ученик года-2014» стал Радов Владислав, ученик 10 класса МБОУ Кутуликская СОШ, победителем областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности (возрастная группа 14-18 лет).

В 7 средних общеобразовательных школах, 6 дошкольных учреждениях изучается родной бурятский язык (556 обучающихся и воспитанников). В школах района имеются 3 оборудованных учебных кабинета родного языка, 11 школьных краеведческих музеев, этнографический музей. В целях развития интереса и приобщения обучающихся к народным традициям, обычаям, культуре бурятского народа работают 5 фольклорных ансамблей.

В Аларском районе действуют 2 организации дополнительного образования детей (детский дом творчества и детско- юношеская спортивная школа), в которых обучается 1414 детей и подростков (51% от общего количества обучающихся). В общеобразовательных учреждениях осуществляют деятельность 213 кружков художественно-эстетической, спортивной, технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической и др. направленности.

В районе активно развивается лыжный спорт, хоккей с мячом, волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт. В региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» приняла участие команда МБОУ Кутуликская СОШ (5 место). Сборная Аларского района заняла 3 общекомандное место в Спартакиаде общеобразовательных школ Иркутской области среди сельских районов. Значительны успехи в соревнованиях по вольной борьбе: в первенство Сибирского Федерального округа по вольной борьбе в п. Бохан, на  первенстве России по вольной борьбе (г. Бердск), на Всероcсийском турнире по вольной борьбе на приз олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой (г.Иркутск). Сборная команда девушек по волейболу является неоднократным победителем  первенства области по волейболу среди ДЮСШ. Учащийся 11 класса МБОУ Кутуликская СОШ Самсонов Виктор в 2014 году стал обладателем премии Президента для талантливой молодежи за значительные успехи в спорте.

Одним из важных направлений деятельности комитета по образованию является организация летнего отдыха и оздоровления детей. Отдыхом и оздоровлением было охвачено более 2 400 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием – 1 150 детей, в детских оздоровительных лагерях - 454 детей, в санаторно-курортных учреждениях – 138 детей, 2 200 детей задействованы в работах на пришкольных участках, туристических походах, экскурсиях, творческих кружках по месту жительства. В МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В.Кузина за 3 сезона оздоровлены 370 детей, в том числе 150 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровлены 40 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 013 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Учебно-опытный участок МБОУ Зонская СОШ стал победителем окружного конкурса «Лучший учебно-опытный участок». Летний лагерь дневного пребывания «Муравейник» МБОУ Алятская СОШ – победитель областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь Приангарья – 2014».

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере образования выполнены следующие мероприятия:

- Муниципальная программа «Школьное горячее питание» в общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2014-2016 гг.», освоено 200,2 тыс.руб.;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе в 2014-2016 годах», освоено 25,0 тыс.руб.;

- Муниципальная программа «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 2014-2016 годы», освоено 738,0 тыс.руб.;

- Муниципальная программа «Одаренные дети в муниципальных образовательных учреждениях Аларского района на 2014-2016 годы», освоено 142,7 тыс.руб.;

- Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 годы», освоено 1 197,7 тыс.руб.

Результат от реализации мероприятий:

- обеспечение качества и безопасности питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, улучшение рациона питания;

- улучшение качества проведения летней оздоровительной кампании на территории района.

2.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика

В 2014 году на территории  Аларского  района  проведено более 100 спортивных мероприятия с  охватом  3 690  человек по 13 видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, вольная и бурятская борьба, гиревой спорт, стрельба из лука, шахматы, шашки, конный спорт, баскетбол, настольный теннис, хоккей с мячом, лыжные гонки, что составляет 17,7% от общего числа жителей.

В настоящее время работают 16 спортивных и игровых залов, 27 спортивных плоскостных площадок, тренировки проводят в шести борцовских залах. В отчетном году в ДЮСШ было скомплектовано 30 групп по различным отделениям с количеством обучающихся 436 человек, что составляет 22% к общему числу занимающихся.

В 2014 году Аларский район принимал активное участие в ряде федеральных областных, окружных спортивных мероприятиях, кроме того в течение года проводились мероприятия на межрайонном уровне. В районе проводятся соревнования по вольной борьбе, футболу, хоккею с мячом, легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, гирям, баскетболу, лыжному спорту, стрельбе из лука, конному спорту.

В соревнованиях различного уровня добиваются хороших успехов школьники района. По итогам выступления на спартакиаде школьников среди образовательных школ в Иркутской области школьники района заняли третье место.

В районе за последние два года построено 20 хоккейных кортов. Продолжается строительство легковозводимых объектов спорта. В селе Нельхай построен один из лучших кортов в районе с комфортными раздевалками и освещением. Все 18 школ участвовали в хоккейных баталиях, 15 муниципальных образований приняли участие  в соревнованиях по хоккею с мячом на «Кубок мэра».

Сформирована хоккейная команда из игроков нескольких муниципальных образований, которые принимают участие в различных турнирах окружного и областного уровня.

Успешно выступают на различных соревнованиях ученики тренера ДЮСШ, кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам из Иванической СОШ  - Стаматова Бориса Ивановича, которые являются неоднократными победителями районной,  окружной спартакиады  и различных турниров областного масштаба.

Хорошие результаты показали ученики ДЮСШ тренера Королева Алексея Петровича по гиревому спорту, где создана хорошая материальная техническая база. Среди его учеников есть призеры не только районных, областных, но Российских соревнований.

Для создания условий для экономического и духовного развития, воспитания гражданина – патриота, формирования позитивного отношения общества к военной службе, верности Отечеству проведено 19 мероприятий с охватом  более 1400 человек. Это торжественная «Вахта памяти», «День памяти и скорби», «Георгиевская ленточка», военно - патриотическая игра «Зарница» и другие.

В июле по территории района прошла международная эстафета «Бег мира».

Третий год продолжается традиция проведения спортивных мероприятий «Зимниада-2014», в спортивных мероприятиях которой участвовали все муниципальные образования Аларского района.

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере физической культуры и спорта выполнены следующие мероприятия:

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Аларский район» на 2014-2016 годы», освоено 100,0 тыс.руб.

Результат от реализации мероприятий:

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Вовлечение подрастающего поколения в спорт.

Мероприятия  по  работе с детьми и молодежью в Аларском районе, осуществляется  с помощью муниципальных программ, таких как:

- Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Аларский район» на период 2014-2016 годы», освоено 15,0 тыс.руб;

- Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Аларском районе на 2014-2016 годы», освоено 15,0 тыс.руб.;

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы», освоено 42,1 тыс.руб.;

-  Муниципальная программа «Патриотическое  воспитание граждан в Аларском районе на 2014-2016гг», освоено 64,6 тыс.руб;

2.5. Трудовые отношения

Численность по данным областной статистики за 2013 год составляет 20 819 человек. Численность работающего населения на 01.01.2015 г. составила 4 528 человек. Средняя заработная плата на 01.01.2015 г. составила по району 23 907,6 рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 10,2 %.

На 11,2% по отношению к 2013 году наблюдается повышение среднедушевого дохода (2013 год – 7 442,6 руб., 2014 год – 8 274,2 руб.).

Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 1,5% за 2014 год. Наконец отчетного периода число официально зарегистрированных безработных граждан в районе 180 чел.

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере трудовых отношений выполнены следующие мероприятия:

- Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей, освоено 1 349,8 тыс.руб.;

- Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработным, освоено 6 431,4 тыс.руб.

2.6. Укрепление правопорядка

О состоянии преступности на территории Аларского района в отчетном году.

По итогам 2014 года на территории Аларского района зафиксирован незначительный рост преступности  (+5,8%; с 412 до 436), однако  оперативная обстановка на обслуживаемой территории в течение отчетного периода оставалась стабильной и управляемой.

Рост преступности отмечен на территории МО «Зоны» (+53,8; с 13 до 20),  МО «Бахтай» (+53,3%; с 15 до 23), МО «Куйта» (+43,8%; с 16 до 23), МО «Маниловск» (+28,6%; с 21 до 27), МО «Табарсук» (+29,4%; с 17 до 22), МО «Иваническ» (+19,0%; с 21 до 25),  МО «Забитуй» (+18,8%; с 48 до 58), МО «Аларь» (+15,0%; с 20 до 23), МО «Кутулик» (+10,2%; с 127 до 140)

Динамика основных показателей правонарушений в районе

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано преступлений, всего | 440 | 412 | 436 |
| из них, раскрываемость преступлений, % | 59,5 | 56,9 | 58,1 |
| - в т.ч., умышленное убийство и покушение на убийство; | 2 | 0 | 0 |
| - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; | 26 | 21 | 23 |
| - разбой; | 7 | 2 | 3 |
| - грабеж; | 7 | 7 | 5 |
| - кража; | 189 | 200 | 193 |
| - мошенничество; | 4 | 5 | 5 |
| - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; | 10 | 6 | 4 |
| - прочие | 195 | 171 | 203 |

За 2014 год правоохранительными органами Аларского района раскрыто 236 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких 52 преступления. Расследовано и направлено в суд 60 преступлений средней тяжести и 124 преступления небольшой тяжести. Значительно улучшились результаты работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Процент раскрытия составил 58,1 (средне областной 50,6%).

Дорожно-транспортная ситуация в Аларском районе в течение 2014 года отличалась стабильностью. За истекший период на дорогах района совершено 6 ДТП с пострадавшими, в т.ч. 2 со смертельным исходом.

Анализ статистических данных свидетельствует о положительной динамике снижения темпов прироста по итогам 2014 года подростковой преступности по сравнению с 2013 годом составил 20%, всего в 2014 году несовершеннолетними и при их участии совершено 18 преступлений.

По профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан участковыми уполномоченными полиции выявлено 61 преступление двойной преференции. Из незаконного оборота изъято 432 литра спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также продукции домашней выработки.

В целях снижения роста повторной преступности среди ранее судимых граждан осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, ежеквартально на территории района проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Условник», «Рецидивист», «Быт», «Семейный дебошир», «Надзор».

В рамках мероприятий среднесрочного плана в сфере укрепления правопорядка выполнены следующие мероприятия:

- Муниципальная  программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Аларском районе на 2014-2016 годы" "Правопорядок 2016г"., освоено 12,6 тыс.руб.

3. Инфраструктура

3.1. Жилищно-коммунальное обслуживание

Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено 98-ю водонапорными башнями, 2-мя канализационно- насосными станциями, станцией биологической очистки, 35-ю котельными, из них 9 электрических и 26 на твердом топливе. Протяженность инженерных (канализационные - 2,95 км, из них ветхие - 2,35 км, тепловые - 4,89 км, из них ветхие - 1,92 км, водопроводные- 11,29 км, из них ветхих - 5,4 км, электрические – 1 077,28 км, из них ветхие -215,65 км, трансформаторных подстанций - 309 ед.). Общее количество инженерных сетей составляет 1096,41 км, из них ветхих 225,32 км.

В рамках мероприятий по среднесрочному плану развития района по жилищно-коммунальному хозяйству за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Аларского района, освоено 3 936,0 тыс.руб.;

- Транспортные услуги по подвозу угля бюджетным учреждениям, освоено 423,2 тыс. руб.;

- Приобретение каменного угля бюджетным учреждениям района, приобретение материалов для создания аварийного запаса, освоено 1 330,3 тыс.руб.

Жилищный фонд района на начало 2014 года составил 404,4 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем составляет 19,4 кв.м на человека.

За 2014 год объем капитальных вложений в сфере строительства по району составил 216,5 млн. рублей, уменьшение к соответствующему периоду прошлого года на 24,8%. Введено основных фондов на сумму 215,8 млн.руб., ввод мощностей составил 4 616,0 м2 (ввод жилья: индивидуальное строительство – 388,1 м2; по программе «Социальное развитие села до 2014 года» – 385,7 м2, объекты соц.культ.быта – 3 683,2 м2).

Выдано 47 разрешений на жилищное строительство. 96 земельных участков общей площадью 123,5 тыс.кв.м. предоставлены под жилищное строительство.

За отчетный период в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»  получили сертификаты 7 семей.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 5 квартир на сумму 3 936,0 тыс.рублей за счет областного бюджета.

Разработаны схемы территориального планирования по заключенному муниципальному контракту с ОАО «Иркутскгражданпроект».

В рамках поставки каменного угля заключен контракт с ООО «Компанией «Востсибуголь». Данный муниципальный контракт расторгнут ввиду отсутствия финансовых средств в районном бюджете, уголь поставляется в рамках благотворительности. Своевременно подготовлено 35 котельных к отопительному сезону, проверено состояние тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Получено 35 паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. Аварий и остановок подачи тепловой энергии не происходило. Проведена учеба  ответственных лиц по котельным установкам.

Результат от реализации мероприятий:

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретено 5 квартир;

- Обеспечение бюджетных учреждений района твердым топливом;

- Стабильное функционирование учреждений района.

3.2. Транспортное обслуживание и связь

Протяженность сети автомобильных дорог района составляет 752 км. Из них: автодорога федерального значения Красноярск - Иркутск - 31 км,  дороги областного значения - 442 км, в том числе: 58 км с твердым покрытием; местного значения - 279 км, в том числе: 55 км с твердым покрытием. На баланс муниципального образования приняты 20,4 км дорог.

Проведены проектно-изыскательские работы для строительства и капитального ремонта автомобильных дорог "Подъезд к д.Мольта", "Подъезд к д.Киркей" и "Подъезд к детскому оздоровительному лагерю в с.Аляты".

Государственную экспертизу проходят автомобильные дороги «Подъезд к д.Мольта» и «Подъезд к д.Киркей».

В мае 2014 года начато строительство автомобильной дороги Корховская- Кутулик протяженностью 3,56 км генеральным подрядчиком которой выступила ОАО «Дорожная служба Иркутской области», субподрядчиком ООО «Сибпрофстрой», на конец 2014 года строительно-монтажные работы проведены на 99%. Строительный надзор за проведением работ осуществляло ООО «ВостСибдорПроект». Стоимость данного проекта составляет 112 941,4 тыс.руб.

По результатам проведенных работ составлен «Акт рабочей комиссии о готовности к приемке для эксплуатации автомобильной дороги «Корховская- Кутулик протяженностью 3,56 км в Аларском районе Иркутской области». Срок сдачи объекта перенесен на май 2015 года.

На территории района открыты 10 автобусных маршрутов в 4-х направлениях, которые обслуживают 13 индивидуальных предпринимателей.

В рамках мероприятий по среднесрочному плану развития района по транспорту за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2014-2016 годы», освоено 6 098,8 тыс. руб.;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог в п.Кутулик, освоено 4 288,4 тыс.руб.;

- Дорожный фонд поселений района, освоено 8 823,0 тыс.руб.

3.3 Экология

В целях защиты природы и благоустройства поселка Кутулик администрацией муниципального образования «Аларский район» было принято решение о строительстве полигона твердых бытовых отходов. В рамках  областного проекта «Народные инициативы» в 2013 году были проведены работы по гидрологическому обследованию и бурению двух скважин на земельном участке, выделенном для строительства полигона твердых бытовых отходов.

В 2014 году разработана и принята муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в Аларском районе на 2015-2017 гг.» с общим финансированием 3 051,8 тыс.руб. на 2015 год. В программу заложена субвенция для осуществления отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области, мероприятия по разработке проектной документации на полигон твердых бытовых отходов, премирование победителей экологических конкурсов, изготовление средств наглядной агитации.

3.4 Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

В отчетном году в данном направлении были проведены следующие мероприятия:

- организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при паводках 2014 года и готовности к защите населения, материальных и культурных ценностей к опасным гидрологическим явлениям в 2014 году на территории района;

- разработка плана эвакуации населения района при угрозе и возникновении опасных гидрологических явлений;

-  совместно с МО «Кутулик»  проведена корректировка и уточнение данных, а так – же графические изменения в паспорте гидрологической безопасности района  на период весеннего половодья 2015 года;

- представлены сведения для внесения в государственный водный реестр о водных объектах, их использование, гидротехнических сооружениях, расположенных на водных объектах и водохозяйственных системах на территории района;

- приняты меры по обследованию гидрологических сооружений с целью выявления уровня их безопасности, принадлежности, необходимости их хозяйственного назначения;

- проверка готовности организаций и предприятий, имеющих силы и средства для ликвидации ЧС в условиях необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей, находящихся в зоне ЧС, проведены расчеты потребности населения в продовольствий, теплой одежды, товарах первой необходимости, водоснабжении, хлебе и т.д.;

- подготовлена информационная справка о структуре и функционировании районного звена областной системы предупреждения ЧС, определен состав сил и средств аварийно-спасательных формирований постоянной готовности и нештатных аварийно-спасательных формирований, расположенных на территории района;

- проведена работа по созданию, исполнению резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, разработка НПА, а так - же заключению договоров с торгующими организациями на поставку товаров и вещей в случаи ЧС;

- проверено согласно плана целевых проверок эвакоорганов и организаций за 2014 год (5 – пунктов временного размещения, 1 – промежуточный пункт эвакуации, 4 – приемно-эвакуационных пункта, 1 – д/сад, 4 – средних общеобразовательных школы , 1 – центральная районная больница;

- произведено практическое развертывание трех приемно-эвакуационных пунктов в МО «Ангарский», МО «Бахтай» и МО «Тыргетуй».

Проведены командно штабные учения по темам:

1. «Организация выполнения мероприятий звеньев ТП МО «Аларский район» при        угрозе к возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними паводками»;

2. «Действия органов управления, сил и средств муниципальных образований Аларского района по ликвидации ЧС, вызванной лесным пожаром»;

3. «Действие персонала и учащихся МУК УПК при возникновении пожара в здании учреждения»;

4. Действие органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС по ликвидации ЧС, вызванной аварией на электросетях ООО «Кутуликская электросетевая компания»;

5. Оповещение командно – начальствующего состава, КЧС и ПБ района в рабочее время в МО «Аларский район» при весеннем паводке.

В 2014 году принята муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы с финансированием на 2015 год 540,1 тыс.руб. на исполнение отдельных полномочий сельских поселений по вопросам ГО ЧС, разработка и подготовка, памяток, листовок, буклетов, баннеров и т.д., создание запаса ГСМ на ликвидацию ЧС, проведение учений и тренировок с руководством района по ликвидации ЧС, обучение населения, должностных лиц и специалистов ТП РСЧС.

3.5 Туризм

Перечень  привлекательных  мест для туристов,  расположенных на территории муниципального образования  «Аларский район»

| № | Название муниципального образования | Туристический объект | Месторасположения (адрес, ориентир) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МО «Кутулик» | Музей имени А.В.Вампилова | п. Кутулик ул. Советская, 33 |
| 2. | МО «Александровск» | Турбаза «Александровский пруд» | с. Александровск |
| 3. | МО «Аларь» | Баторовская роща | с. Аларь |
| 4. | МО «Аларь» | Музей « Степная Дума» | с. Аларь |
| 5 | МО «Бахтай» | Дом-музей М.Н.Ербанова | с. Бахтай |
| 6. | МО «Аляты» | Озеро Аляты | с. Аляты |
| 7. | МО «Аляты» | Молельный крест | д.Мардай |

Наиболее привлекательным для туристов является Туристическая база «Александровский пруд». Турбаза находятся в самой чаще березовой рощи на самом берегу пруда. Вокруг потрясающий лесной массив с девственной природой. Построены аккуратные, симпатичные, стилизованные под русскую избу, домики из дерева. Просто, добротно, красиво.

На территории имеется потрясающая  баня, вместительная и жаркая, парная полностью отделана кедром, с ледяной водой для обливания и залом для отдыха, охраняемая стоянка для автомобилей, а за безопасностью общей следит видеонаблюдение.

Летом – катамараны на озере и рыбалка. А еще конные прогулки, оборудована волейбольная площадка, волейбольные мячи, бадминтон, шахматы, нарды. Кроме этого лучшего места для сбора грибов и ягод просто найти не возможно.

Зимой –  Большая горка (катание  на тюбах), каток, лыжи, ледянки, зимняя рыбалка.

Ресторан «ШАНГРИ-ЛА». Домашняя кухня, уютный интерьер, прекрасное место для празднования юбилеев, Дней рождения, корпоративов и просто приятное времяпровождение. Ресторан рассчитан на 50 посадочных мест.

В рамках мероприятий по среднесрочному плану развития района по транспорту за 2014 год выполнены следующие мероприятия:

- Строительство туристической базы «Александровский пруд», освоено 14,0 млн.руб.

3.6 Народные инициативы

Одной из важнейших задач совместной работы администрации района, поселений и Правительства Иркутской области в 2014 г. стала реализация проекта "Народные инициативы". Финансирование за счет средств областного бюджета первоочередных низкобюджетных мероприятий, определенных в результате проведения сходов граждан в рамках проекта, составило 7 223,4 тыс.руб., софинансирование из бюджета поселений составило 162,7 тыс.руб. За счет данных средств построено 9 хоккейных кортов, приобретен новый пассажирский автобус, пробурены скважины под воду в д.Жлобино и д.Большая Ерма, сшиты сценические костюмы для 2 творческих коллективов, установлен памятник воинам ВОВ в д.Киркей.

Участие в федеральных программах

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства», «Модернизация региональных систем дошкольного образования», "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений».

Результат от реализации мероприятий:

- Возможность участия района в областных программах по ремонту автомобильных дорог;

- Проведено строительство дороги «Корховская - Кутулик»;

- Строительство детского сада в п.Кутулик;

- Капитальный ремонт детского сада в п.Ангарский.

Общий результат от реализации всех мероприятий за 2014 г. :

- сумма вложений – 1 200 853,1  тыс. руб.,

в т.ч. из федерального бюджета – 8 249,2 тыс.руб.,

областного бюджета – 119 581,0 тыс.руб.,

местного бюджета – 18 375,7 тыс.руб.,

собственных средств – 1 047 331,5 тыс.руб.,

привлеченных средств – 7 315,8 тыс.руб.

- создание дополнительных рабочих мест;

- увеличение среднемесячной заработной платы – на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.;

- рост среднедушевых денежных доходов населения - на 11,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

Также участие муниципального образования «Аларский район» в

Областных программах:

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2014-2018 годы»;

2.  «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области»;

3.  «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2018 годы;

4.  «Развитие системы образования» на 2014-2018 годы;

5.  «Развитие системы отдыха и оздоровления в Иркутской области» на 2014-2018 годы;

6.  «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных библиотек Иркутской области» на 2013-2014 годы.

Федеральных программах:

1. «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;

2. «Модернизация региональных систем дошкольного образования»;

3. «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;

4.  «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений».

4. Основные причины не реализации инвестиционных проектов и невыполнения мероприятий, предусмотренных на 2014 год в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Основные причины не реализации является недостаток финансовых средств в местном бюджете, администрацией района совместно с администрацией области принимаются все необходимые меры, чтобы мероприятия Программы были выполнены в полном объеме.