**Информация по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021г. на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2021 - 2024гг.»**

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Аларский район» на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021г. на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2021 - 2024гг.», по результатам которого установлено:

1. Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2021 - 2024гг» утверждена в составе программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2021 - 2024 годы» постановлением Администрации МО «Аларский район» от 10.11.2020г. № 793/1-П.
2. Утверждение и реализация Подпрограммы производилась с нарушением Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев и оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район»:

- В нарушение п. 3.5 отсутствует положительное заключение КСП.

- Основные мероприятия Подпрограммы не соответствуют основным мероприятиям Решения о бюджете.

- В нарушение п. 6 изменения в Подпрограмму не вносились.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы предусмотрено за счет средств бюджета МО «Аларский район» и составляет 51680 тыс. руб., в том числе на 2021 год — 12420,0 тыс.руб.

В 2021г. Решением Думы о бюджете 9 раз вносились изменения в объем бюджетных ассигнований на Подпрограмму. В окончательной редакции объем составил 16545,7 тыс. руб.

4. При реализации основного мероприятия Подпрограммы «Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных организациях МО «Аларский район»» (целевая 7530149999), направленного на решение задачи «Пополнение аварийно-технического запаса», допущены расходы в сумме 5498,1 тыс. руб., имеющие признаки нецелевого характера использования бюджетных средств.

Вышеуказанные расходы необходимо было произвести за счет других мероприятий Подпрограммы, либо других Программ.

Расходы на текущий ремонт и содержание недвижимого имущества учреждений образования необходимо было отнести на муниципальную программу «Развитие системы образования в Аларском районе на 2020-2024 годы». Данные расходы должны включаться в состав субсидии на выполнение муниципального задания.

5. При существенных изменениях объема бюджетных ассигнований Подпрограммы и мероприятий изменения в программу не вносились. В отсутствие достоверных показателей невозможно оценить эффективность Подпрограммы.

6. Вышеуказанные нарушения говорят о ненадлежащем контроле за ходом реализации Подпрограммы со стороны Администрации МО «Аларский район».

# 7. КСП также выявлены нарушения:

# В нарушение подпункта 7 пункта 2 статьи 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона [от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете](http://internet.garant.ru/document/redirect/70103036/0)» первичные документы (отдельные товарные накладные), представленные Комитетом по ЖКХ, не подписаны уполномоченным лицом.

# Выявлен случай неверного применения вида расхода. Произведена оплата государственной пошлины, взысканной решением арбитражного суда Иркутской области в пользу ОАО «Иркутская электросетевая компания» в сумме 4,4 тыс. руб. по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», необходимо по элементу вида расходов 831  «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»*.*

КСП:

- направила представление Комитету по ЖКХ.

- материалы проверки направила в Прокуратуру Аларского района.