23.08.2019 Г. №607-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ), ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

В целях повышения качества жизни населения Аларского района,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район» (приложение).

2. Постановление администрации МО «Аларский район» от 24.09.2014г. №765-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм), их формирования, реализации и Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район»» признать утратившим силу.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в районной газете «Аларь» (Аюшинова И.В.).

5. Постановление с приложениями разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Юмов Б.Ш.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  курирующего заместителя мэра района.

ВрИО мэра района

М.В. Шалбанова

Приложение

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 23.08.2019г. №607-П

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных  программ (подпрограмм), их формирования, реализации и Порядка проведения критериев и оценки эффективности реализации муниципальных  программ (подпрограмм) муниципального образования «Аларский район»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм разработки, формирования и реализации муниципальных  программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств районного бюджета, сроки реализации, порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм).

1.2. Муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые на территории муниципального образования «Аларский район» (далее именуются – программы (подпрограммы)), представляют собой комплекс увязанных мероприятий по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Аларского района.

Программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики, активного воздействия на производственные и экономические процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Программа (подпрограмма) разрабатывается структурными подразделениями администрации, исходя из требований ст.179 БК РФ, в соответствии с «Программным бюджетом».

1.4. Программа (подпрограмма) разрабатывается на срок не менее трех лет.

1.5. Порядок разработки и реализации  программ (подпрограмм)  включает следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке программы (подпрограммы);

- формирование программы (подпрограммы);

- экспертиза и оценка программы (подпрограммы);

- утверждение программы (подпрограммы);

- управление реализацией программы (подпрограммы);

- оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

## 2. Отбор проблем для программной разработки

и принятие решения о разработке программы (подпрограммы)

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на районном уровне могут выступать любые юридические и физические лица.

Инициаторами разработки программ (подпрограмм)  могут выступать отдельные структурные подразделения администрации района, группы структурных подразделений администрации района, Дума муниципального образования «Аларский район».

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на районном уровне определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки в ее решении.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами на районном уровне должны учитываться приоритеты и цели стратегии социально-экономического развития района, прогнозы развития потребностей района и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния района.

2.3. Управление экономического развития и труда совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации района на основе прогноза социально-экономического развития района, приоритетов структурной, анализа представленных материалов подготавливает проект распоряжения по решению данной проблемы программными методами на районном уровне и направляет его мэру района.

2.4. Мэр района принимает решение о подготовке соответствующей программы (подпрограммы), сроках и стоимости ее разработки и поручает разработать проект предлагаемой программы (подпрограммы)  соответствующим заинтересованным структурным подразделениям (муниципальным заказчикам).

## 3. Формирование программы (подпрограммы)

3.1. Функции муниципального заказчика программы (подпрограммы) могут возлагаться на администрацию района, либо на отдельные структурные подразделения администрации района, а также группы структурных подразделений.

3.2. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

а) подготавливает проект постановления мэра района об утверждении программы с включенными подпрограммами;

б) согласовывает с основными заинтересованными участниками программы (подпрограммы) возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

в) организует, при необходимости, проведение специализированной экспертизы проекта программы (подпрограммы) и по результатам экспертизы проводит его доработку;

г) через уполномоченный орган размещает муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также поставку продукции по каждому программному мероприятию;

д) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку программы (подпрограммы);

е) осуществляет управление исполнителями программы (подпрограммы) после ее утверждения;

ж) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных (подпрограммных) мероприятий;

з) осуществляет контроль за ходом реализации программных (подпрограммных) мероприятий;

и) осуществляет ведение отчетности по реализации программы (подпрограммы) (1 раз в год);

к) подготавливает ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации программы и подпрограмм с оценкой эффективности ее реализации управление экономического развития и труда.

л) исполнители программ ежегодно в срок до 1 мая представляют на заседание Думы муниципального образования «Аларский район» сводный доклад о ходе реализации муниципальной программы».

3.3. Формирование программы (подпрограммы), в финансировании которой участвуют внебюджетные и иные источники, производится муниципальным заказчиком программы (подпрограммы)  в соответствии с заключенными соглашениями, договорами о финансировании из внебюджетных источников.

3.4. Программа (подпрограммы)  состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации;

Раздел 3. Перечень программных (подпрограммных)  мероприятий;

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограммы);

Раздел 5. Механизм реализации программы (подпрограммы) и координация программных (подпрограммных)  мероприятий;

Раздел 6. Организация управления программой (подпрограммой)  и контроль за ходом ее реализации;

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

Содержание разделов программы (подпрограммы) указано в Приложении N 1.

Программа также содержит паспорт муниципальной программы (подпрограммы)  по форме согласно Приложению N 2.

К проекту программы должны быть приложены пояснительная записка, бюджетная заявка на ассигнования из районного бюджета для финансирования программы (подпрограммы)  на очередной год и плановый период и при необходимости (или наличии), соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком программы с предприятиями, организациями, подтверждающие финансирование программы из внебюджетных и иных источников.

3.5. Согласованный проект программы (подпрограммы)  с пояснительной запиской,  предварительной бюджетной заявкой, соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным заказчиком программы с предприятиями, организациями, подтверждающими финансирование программы (подпрограммы)  за счет внебюджетных и иных источников (при наличии), муниципальный заказчик программы (подпрограммы) направляет в контрольно-счетную палату муниципального образования «Аларский район» для проведения финансово-экономической экспертизы.

## 3.6. Ответственность за достижение целевых показателей муниципальных программ (подпрограмм), а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации несут исполнители программ (подпрограмм).

## 3.7. Ответственность за своевременность и порядок внесения изменений в программы (подпрограммы) при изменении мероприятий программы (подпрограммы)  несут разработчики программ (подпрограмм).

## 4. Финансово-экономическая экспертиза

4.1. КСП МО «Аларский район» проводит финансово – экономическую  экспертизу и подготавливает заключение, обращая особое внимание на:

- оценку соответствия Проекта программы данному Порядку;

- подтверждение полномочий по установлению (изменению) расходного обязательства,  установление экономических последствий принятия нового, изменения действующего расходного обязательства для бюджета МО «Аларский район»;

- конечные результаты реализации программы (подпрограммы).

4.2. С учетом замечаний и предложений муниципальный заказчик программы (подпрограммы) производит доработку проекта программы (подпрограммы).

4.3. Доработанный проект программы (подпрограммы) повторно направляется в КСП  МО «Аларский район».

## 5. Утверждение  программы (подпрограммы)

5.1. Программы с подпрограммами включительно утверждаются постановлением мэра Аларского района.

5.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 10 ноября текущего финансового года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

## 6.Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

6.1. В муниципальную программу (подпрограмму)  могут быть внесены изменения в случаях:

1) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы)  или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

2) снижения ожидаемых поступлений в бюджет района;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из средств бюджета района и (или)  внебюджетных источников на их реализацию или изменением объема указанных средств.

6.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) заказчик готовит изменение целевых показателей реализации программы (подпрограммы), обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

6.3. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму)   должен быть согласован с управлением экономического развития и труда, комитетом по финансам и юридическим отделом.

6.4. В случае если внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется на основании внесения изменений в бюджет решением Думы муниципального образования «Аларский район».

6.5. В течение текущего финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

3) изменение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)   без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

6.6. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы (подпрограммы), сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в  бюджет на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись муниципального образования «Аларский район» в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

## 7. Финансирование программ (подпрограмм)

7.1. Утвержденные программы реализуются за счет средств бюджета района (в объемах, установленных решением Думы муниципального образования «Аларский район» о бюджете муниципального образования «Аларский район» на соответствующий год и плановый период), привлекаемых для выполнения этих программ (подпрограмм)   внебюджетных и иных источников.

7.2. Муниципальные заказчики (структурные подразделения) обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, устанавливаемом районным бюджетом, и ответственны за реализацию программ (подпрограмм).

7.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программ (подпрограмм), относятся: взносы участников реализации программ, отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ (подпрограмм); средства фондов и общественных организаций, иных инвесторов, заинтересованных в реализации программ(подпрограмм) (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

7.4. Муниципальные заказчики программ (подпрограмм) с учетом хода и оценки эффективности их реализации в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования программ (подпрограмм) в очередном финансовом году и плановом периоде, и представляют не позднее 10 ноября текущего года в управление экономического развития и труда администрации МО «Аларский район» бюджетные заявки по финансированию программ по форме, приведенной в Приложении N 3.

Управление экономического развития и труда администрации МО «Аларский район» совместно с муниципальными заказчиками программ (подпрограмм)   обобщает полученные бюджетные заявки и до 10 ноября текущего года направляет в комитет по финансам предложения по перечню и объемам финансирования программ (подпрограмм), предлагаемых к финансированию из бюджета района в очередном финансовом году.

Перечень программ  с подпрограммами с указанием бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение указанных программ (подпрограмм)   на очередной финансовый год и плановый период, принимаемых к финансированию из бюджета района, представляется на утверждение, на заседание Думы муниципального образования «Аларский район» в составе бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

7.5. По утвержденным программам муниципальным заказчикам открывается финансирование из бюджета района в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми бюджетом района на очередной финансовый год.

7.6. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий по программе по сравнению с предусмотренными утвержденной программой муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и иных источников для реализации мероприятий программы (подпрограммы) в установленные сроки.

В случае отсутствия финансовых средств для дальнейшей реализации муниципальный заказчик вносит изменения в программу (подпрограмму)   в части финансирования и (или) предложения о приостановке реализации программы.

7.7. Финансирование программы (подпрограммы), утвержденной после принятия бюджета на очередной финансовый год, осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.

## 8. Управление реализацией программы (подпрограммы)

и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Формы и методы организации управления реализацией программы (подпрограммы) определяются муниципальным заказчиком. Текущее управление осуществляется структурными подразделениями администрации района, ответственными за выполнение программы (подпрограммы).

8.2. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы), с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно уточняет показатели и затраты по программным и подпрограммным мероприятиям, механизм реализации программы (подпрограммы), состав исполнителей.

8.3. При необходимости муниципальный заказчик вносит предложения в управление экономического развития и труда о продлении срока реализации программы (подпрограммы). Управление экономического развития и труда подготавливает распоряжение о продлении срока реализации программы (подпрограммы). Срок реализации программы (подпрограммы) может быть продлен не более чем на два года.

8.4.  Управление экономического развития и труда совместно с муниципальными заказчиками программ (подпрограмм)   организует обеспечение мониторинга и анализа хода реализации утвержденных программ (подпрограмм)   (1 раз в год).

8.5. Муниципальные заказчики программ (подпрограмм)   направляют в управление экономического развития и труда:

- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации утвержденных программ.

Доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств бюджета района, внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ (подпрограмм);

- сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ (подпрограмм);

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации программ (подпрограмм), проведенную в порядке, установленном в Приложение N 4;

- другую статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации программ (подпрограмм), необходимую для выполнения управлением функций, возложенных на него настоящим положением.

8.6.  Управление экономического развития и труда до 1 мая каждого года подготавливает и представляет мэру района и на заседание Думы муниципального образования «Аларский район» сводный отчет о ходе реализации программ включая подпрограммы с оценкой эффективности их реализации за отчетный год.

По результатам представленного отчета с учетом оценки эффективности реализации программ (подпрограмм) мэром района и решением Думы муниципального образования «Аларский район» может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы (подпрограммы) либо о досрочном прекращении ее реализации.

8.7. Контроль за ходом выполнения программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Разделе 6 каждой программы (подпрограммы).

Приложение 1

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 23.08.2019г. №607-П

«Об утверждении порядка принятия

решений о разработке муниципальных

программ (подпрограмм), их

формирования, реализации и порядка

проведения критериев оценки

эффективности реализации муниципальных

программ (подпрограмм) муниципального

образования «Аларский район»»

СТРУКТУРА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

Структура программы (подпрограммы) устанавливает состав и взаиморасположение разделов, отражающих содержательную и функциональную характеристики принятого к реализации программного проекта.

Программа (подпрограмма) включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В разделе содержится развернутая постановка проблемы, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы (подпрограммы), сроки и этапы ее реализации.

Раздел содержит развернутые формулировки целей и задач программы (подпрограммы). Цель программы (подпрограммы) формируется при анализе проблемной ситуации и направлена на ее полное или частичное решение. Задачи представляют собой относительно самостоятельные части программы (подпрограммы), включающие задания и мероприятия, направленные на реализацию цели программы.

В разделе также содержится обоснование сроков решения задач и описание основных этапов реализации программы (подпрограммы).

Раздел 3. Перечень программных (подпрограммных) мероприятий.

Раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы (подпрограммы).

В программе данный раздел излагается в текстовом варианте, в подпрограмме в табличном содержащем информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов, источников и сумм финансирования) и сроках.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы (подпрограмм).

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования. Из общего объема ресурсов выделяются части, которые поступают из различных источников.

Раздел 5. Механизм реализации программы (подпрограммы) и координация программных (подпрограммных) мероприятий.

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Обеспечивается согласование действий всех организаций, участвующих в осуществлении программы (подпрограммы).

Раздел 6. Организация управления программой (подпрограммой) и контроль за ходом ее реализации.

Разрабатывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы (подпрограммы), технология осуществления контроля.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

Производятся расчеты экономической эффективности программы (подпрограммы) и (или) описание ожидаемых социальных, экологических и других эффектов, в полной мере отражающих полезность осуществления программы.

Разделы программы (подпрограммы) должны содержать необходимые обоснования и пояснения.

Приложение 2

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 23.08.2019г. №607-П

«Об утверждении порядка принятия

решений о разработке муниципальных

программ (подпрограмм), их

формирования, реализации и порядка

проведения критериев оценки

эффективности реализации муниципальных

программ (подпрограмм) муниципального

образования «Аларский район»»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Наименование программы

(подпрограммы)                                          ----------------------------

Нормативно правовые акты

регулирующие основание

для разработки программы

(подпрограммы)                                           ----------------------------

Муниципальный заказчик                           ----------------------------

Основные разработчики

Программы (подпрограммы)                      ----------------------------

Цели и задачи программы

(подпрограммы)                                           ----------------------------

Сроки и этапы

реализации программы

(подпрограммы)                                            ----------------------------

Перечень основных

мероприятий                                                 ----------------------------

Исполнители программы

(подпрограммы)                                           ----------------------------

Объемы и источники

финансирования                                          ----------------------------

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели                           ----------------------------

Ожидаемые конечные

результаты реализации

программы                                                   -----------------------------

Система организации

контроля за исполнением

программы (подпрограммы)                                -----------------------------

Приложение 3

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 23.08.2019г. №607-П

«Об утверждении порядка принятия

решений о разработке муниципальных

программ (подпрограмм), их

формирования, реализации и порядка

проведения критериев оценки

эффективности реализации муниципальных

программ (подпрограмм) муниципального

образования «Аларский район»»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

____________________________________________

на 20 __ год

____________________________________________

(заказчик программы (подпрограммы))

|  | Единица измерения | 20 __год | 20 _год | 20 __год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем ассигнований из бюджета района для финансирования ---------------------- (этап программы (подпрограммы)на соответствующий год) в том числе: ---------------------- ---------------------- | тыс. руб. |  |  |  |

Подпись ответственного лица

Приложение 4

к постановлению

администрации МО «Аларский район»

от 23.08.2019г. №607-П

«Об утверждении порядка принятия

решений о разработке муниципальных

программ (подпрограмм), их

формирования, реализации и порядка

проведения критериев оценки

эффективности реализации муниципальных

программ (подпрограмм) муниципального

образования «Аларский район»»

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) (далее - программы), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ (подпрограмм)  в зависимости от конечных результатов.

2. Для оценки эффективности реализации программы (подпрограммы)  применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте программы (подпрограммы).

3. По результатам оценки эффективности программы (подпрограммы)  могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

4. Снижение эффективности программы (подпрограммы) является основанием для уменьшения в установленном порядке средств бюджета района, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию программы (подпрограммы).

Снижение эффективности программы (подпрограммы)  может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия программы (подпрограммы).

5. Оценка эффективности программы (подпрограммы)  осуществляется муниципальным заказчиком по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы (подпрограммы).

6. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

7. Муниципальные заказчики программ (подпрограмм) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в управление экономического развития и труда в составе отчета о ходе реализации утвержденных программ включая подпрограммы сведения об оценке эффективности реализации программ по формам NN 1, 2.

8. Управление экономического развития и труда с участием муниципальных заказчиков программ (подпрограмм) до 1 мая каждого года подготавливает и представляет мэру района и на заседание Думы муниципального образования «Аларский район» сводный доклад о ходе реализации программ (подпрограмм) с оценкой эффективности их реализации за отчетный год.

Приложение 1

Порядку проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных (подпрограмм)

ОЦЕНКА

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

(наименование программы (подпрограммы))

за _______________год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

### Подпись ответственного лица

Приложение 2

Порядку проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных (подпрограмм)

ДИНАМИКА

ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

(наименование программы (подпрограммы))

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы (подпрограммы) | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного лица

Подготовил:                                                                                                 Б.Б. Самсонова

Согласовано:                                                                                               Т.В. Острикова

Д.Д. Можодова