**28.08.2017г.№56**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ»**

В соответствии с требованием статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и пункта 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с требованиями охранных обязательств, руководствуясь Уставом муниципального образования «Бахтай»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения (приложение №1, №2)

2. Опубликовать настоящее постановление в «Бахтайском вестнике»

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на странице МО «Бахтай».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Бахтай»

Л.К. Тангарова

Приложение №1

к постановлению главы МО «Бахтай»

От 28.08.2017года №56

План-график

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее – Правил) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017г. №711/пр | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Шапхоев. А.А. | Предоставление утвержденного нормативно – правового акта |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Шапхоев А.А. | Предоставление «дорожной карты» |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Ведущий специалист Шапхоев А.А. |  |
| 4 | Информационно – разъяснительная работа с населением и предпринимателями  | постоянно | Ведущий специалист Шапхоев А.А. |  |

Приложение №2

к постановлению главы МО «Бахтай»

От 28.08.2017года №56

План-график

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | Разработка и утверждение порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства | 1 октября 2017 | Ведущий специалист Шапхоев А.А. | Предоставление утвержденного нормативно – правового акта |
| 2 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследи (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и пункта 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с требованиями охранных обязательств  | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Шапхоев А.А. | Предоставление «дорожной карты» |
| 3 | Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | постоянно | Ведущий специалист Шапхоев А.А. |  |
| 4 | Информационно – разъяснительная работа с населением и предпринимателями  | постоянно | Ведущий специалист Шапхоев А.А. |  |